## PA 2018-2019 CD dic3
PLAN DE ACCION ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA - CARTAGENA año 2019
PLAN DE DESARROLLO "PRIMERO LA GENTE" |  |  |  | PROYECTO | META PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR (PLAN ACCION) | ACTIVIDADES | META ANUAL DIC- 2019 | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE A JUNIO 30 | % AVANCE POR ACCION | % AVANCE PROYECTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | MONITOREO AMBIENTAL | SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, RUIDO Y AGUA) | Conformar en un 100% Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental Urbano | Mantenimiento del SIM | Mantenimiento de sensores de nivel | 1 | Mantenimiento Sistema Integrado de Monitoreo Realizado | 0 | 0.25 | 0.38
[7 empty] | Mantenimiento correctivo del SVCA | 4 |  | 0.25
[7 empty] | Mantenimiento preventivo del SVCA | 4 |  | 0.5
[7 empty] | Mantenimiento correctivo sonda multiparamétrica | 1 |  | 0.25
[7 empty] | Mantenimiento preventivo sonda multiparamétrica | 20 |  | 0.25
[6 empty] | Complementar el SIM Urbano | Ampliar la red de aire con 4 nuevas estaciones | 4 | Sistema Integrado de Moniroreo complementado | 0.5 | 0.25
[7 empty] | Elaborar Mapa de ruido | 1 |  | 0
[7 empty] | Adquirir e implementar la nueva red de monitoreo de ruido | 100% |  | 0
[7 empty] | Ampliar el Sistema de monitoreo de agua | 100% |  | 0.5
[6 empty] | Optimizacion y Ampliacion de la Red de Monitoreo Ambiental (Estaciones Móviles y Fijas) | Optimizar Sistema de Monitoreo de ruido | 1 | Red de monitoreo ambiental optimizada y ampliada (estaciones móviles y fijas) | 0.25 | 0.4
[7 empty] | Optimizar Sistema de Monitoreo de aire | 1 |  | 1
[7 empty] | Optimizar Sistema de Monitoreo de agua | 1 |  | 0.5
[7 empty] | Adquisición de nuevos equipos para medición de aire | 8 |  | 0.25
[7 empty] | Adquisición de nuevos equipos para medición de ruido | 8 |  | 0
[5 empty] | Elaborar Un (1) Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Urbano | Elaborar Un (1) Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Urbano | Compilación informes tecnicos de las subdirecciones EPA | 1 | Informe Anual de Estado Ambiental Realizado | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Elaboración de análisis y evaluación del Estado del Ambiente en Cartagena |  |  | 0.5
[7 empty] | Elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Ambiente |  |  | 0.5
[5 empty] | Diseñar, Conformar y Operar el Observatorio Ambiental Distrital | Observatorio Ambiental Distrital Actualizado y en Operación | Selección y definición de material y publicaciones que harán parte del Observatorio Ambiental EPA | 1 | Observatorio Ambiental Distrital Actualizado y en Operación | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Actualización períodica de nuevos actores, nuevos juegos infantiles y nuevas especies al Observatorio Ambiental |  |  | 0.5
[7 empty] | Actualización mensual del Sistema Interactivo de Consulta de Indicadores Ambientales y de nuevos ítems a las bases de datos de la Biblioteca Ambiental. |  |  | 0.5
|  |  | CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL | CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL | Realizar 50 Visitas de Control y Vigilancia anuales | Visitas de Control y Vigilancia | C y V de Vertimientos | 180 | Numero de Visitas Realizadas | 0.59 | 0.855 | 0.6925
[7 empty] | C y V a Fuentes Fijas | 6 |  | 1
[7 empty] | C y V de Fuentes Móviles | 6 |  | 0.83
[7 empty] | C y V de fauna | 6 |  | 1
[5 empty] | Realizar 150 Evaluaciones y Seguimientos Ambientales Anuales | Evaluaciones y Seguimientos Ambientales Anuales | Evaluaciones y Seguimiento al sector Salud | 160 | Evaluacion y Seguimientos Realizados | 0.61 | 0.53
[7 empty] | Evaluaciones y Seguimiento al sector Industria | 100 |  | 0.71
[7 empty] | Evaluaciones y Seguimiento al sector Turismo y Comercio | 100 |  | 0.27
|  |  | EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | Capacitar y/o Sensibilizar 30.000 Ciudadanos para el Desarrollo y Conservacion del Ambiente | Capacitar y/o Sensibilizacion en Cultura Ambiental y cumplimiento de Normas Ambientales a ciudanía y autoridades | Definir las mejoras y nuevas estrategias de capacitación y educación ambiental que se realizarán por EPA | 7500 | Personas Sensibilizadas | 0.5 | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Implementación de nuevas estrategias y modalidades de educación y formación ambiental que redunden en mejores practicas ambientales por parte de la ciudadanía y las autoridades |  |  | 0.5
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación y educación ambiental a empresas, autoridades y comunidades de Cartagena |  |  | 0.5
[7 empty] | Desarrollo e implementación del Plan de Medios para la Educación Ambiental |  |  | 0.5
[5 empty] | Asesorar y/o Acompañar 100 PRAES Distritales | Asesorar y/o Acompañar los PRAES | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones educativas | 60 | Numero de PRAES Asesorados y/o Acompañados | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena |  |  | 0.5
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas en el marco de los PRAES |  |  | 0.5
[5 empty] | Asesorar y/o Acompañar 7 PRAUS Distritales | Asesorar y/o Acompañar los PRAUS | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones universitarias | 7 | Numero de PRAUS Asesorados y/o Acompañados | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación y ejecución de los planes ambientales universitarios |  |  | 0.5
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS |  |  | 0.5
[5 empty] | Asesorar y/o Acompañar 5 PROCEDAS Distritales | Asesorar y/o Acompañar PROCEDAS | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las organizaciones barriales, JACs, Organizaciones sociales de base | 5 | PROCEDAS Realizados | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación y ejecución de las actividades ambientales convenidas con los diferentes barrios, comunidades y JACs |  |  | 0.5
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas en el marco de los PROCEDAS |  |  | 0.5
[6 empty] | Implementación de Nodos de Jovenes Universitarios de Ambiente -JUA- | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, y logistica de actividades con las organizaciones de jovenes | 2 | Número de Nodos de JUA Implementados | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Conformación de nuevos Nodos de Jovenes de Ambiente y concertación de Planes de acción específicospara las tres localidades de Cartagena |  |  | 0.5
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas, eventos de capacitación y ejecución de las actividades ambientales convenidas con las organizaciones de jovenes |  |  | 0.5
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas en el marco de los Nodos distritales de jovenes de ambiente |  |  | 0.5
[5 empty] | Formar 1.200 Guardias Ambientales | Formacion y Capacitacion de Guardianes Ambientales | Identificación de actores y organizaciones claves para la conformación de Guardianes Ambientales, y suscripción de alianzas estrategicas de manera que se involucre al sector privado, en esta iniciativa | 250 | Número de Guardianes Operando | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Capacitación y conformación de los nuevos Grupos de Guardianes Ambientales propuestos |  |  | 0.5
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas, eventos y ejecución de las actividades ambientales de los Guardianes Ambientales |  |  | 0.5
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades propuestas |  |  | 0.5
[5 empty] | Ejecutar Una (1) Campaña para Concientizacion del Cambio Climatico | Ejecutar Una (1) Campaña para Concientizacion del Cambio Climatico | Diseño y elaboración de la campaña de concientización del Cambio Climático | 1 | Campañada Realizada | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Ejecución de la campaña de concientización del C.C. en los segmentos de población propuestos |  |  | 0.5
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades propuestas |  |  | 0.5
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN |  | Batimetria | Alistamiento y preparación de labores | 1 | Informe de Batimetria | 1 | 1 | 0.40972
[7 empty] | Ejecución de Batimetría |  |  | 1
[7 empty] | Elaboración de Informes tecnicos de Batimetria y recomendaciones para labores remediales y para recuperación de cauces, y profundidades |  |  | 1
[5 empty] | Realizar Una (1) Relimpia en Cienaga de la Virgen | Relimpia Cuenca Cienaga de la Virgen | Definicion de área para relimpia | 1 | Relimpia Realizada | 1 | 0.25
[7 empty] | Ejecución de labores de Relimpia |  |  | 0
[7 empty] | Disposición de material excavado y objeto de la relimpia, y aplicación de medidas de mitigación y control |  |  | 0
[7 empty] | Elaboración de actividades de control y seguimiento |  |  | 0
[6 empty] | Formacion de Guardianes de la Cienaga de la Virgen | Identificación de actores y organizaciones claves para la conformación de Guardianes Ambientales, y suscripción de alianzas estrategicas de manera que se involucre al sector privado, en esta iniciativa | 100 | Numero de Guardianes Capacitados y en ejercicio | 1 | 0.25
[7 empty] | Capacitación y conformación de los nuevos Grupos de Guardianes Ambientales propuestos |  |  | 0
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas, eventos y ejecución de las actividades ambientales de los Guardianes Ambientales |  |  | 0
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades propuestas |  |  | 0
[6 empty] | Capacitacion y/o Sensibilizacion de la Comunidad Aledaña a La Cienaga de la Virgen | Identificación de actores y organizaciones interesadas en apoyar la realización y ejecución de capacitación y sensibilización en el area objeto | 6000 | Número de Organizaciones de Base Capacitados y/o Sensibilizados en Cultura Ambiental | 1 | 0.625
[7 empty] | Implementación de nuevas estrategias y modalidades de Capacitación y sensibilización ambiental que redunden en mejores practicas ambientales por parte de la ciudadanía y las autoridades |  |  | 0.5
[7 empty] | Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación y sensibilización ambiental a comunidades, empresas, y autoridades aledañas a la Ciénaga de la Virgen |  |  | 0.5
[7 empty] | Desarrollo e implementación del Plan de Medios para la Capacitación y sensibilización Ambiental |  |  | 0.5
[6 empty] | Delimitación y protección de rondas de canales urbanos (Canales/Desaguan en Ciénaga de la Virgen) | Caracterización biofisica general del area | 1 | Rondas delimitadas y protegidas (canales /desaguan en C. de la Virgen) | 0 | 0
[7 empty] | Diagnostico biofisico actualizado |  |  | 0
[7 empty] | Delimitación del area |  |  | 0
[7 empty] | Definición de usos permitidos y categorías |  |  | 0
[7 empty] | Socialización y presentación de propuesta de delimitación |  |  | 0
[7 empty] | Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación |  |  | 0
[6 empty] | Campaña de Educacion Ambiental en diferentes medios (Radio, TV, Prensa,Web y Redes Sociales) alusiva a la Cienaga de la Virgen | Diseño y elaboración de la campaña de Educación Ambiental por medios masivos | 1 | Campaña Realizada | 1 | 0.33333
[7 empty] | Ejecución de la campaña de Educación Ambiental por medios masivos |  |  | 0
[7 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades propuestas |  |  | 0
|  |  |  | MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL |  | 10 Jornadas de Desodorizacion | Definición estrategica de los lugares de limpieza y linea base (estado sin acciones propuestas) | 10 | Jornadas de Desodorizacion | 1 | 0.33333 | 0.12619
[7 empty] | Ejecución de labores requeridas (Limpiar, desinfectar, y mitigar focos de contaminación por residuos y olores ofensivosen el mercado de Bazurto) |  |  | 0
[7 empty] | Establecimiento de situación resultado de las labores, Evaluación y control de labores |  |  | 0
[6 empty] | ZONIFICACION AREAS de Manglares Jurisdiccion EPA | Caracterización biofisica general del area | 1 | Área de Manglar Zonificada (zona urbana) | 0 | 0
[7 empty] | Diagnostico biofisico actualizado |  |  | 0
[7 empty] | Delimitación del area |  |  | 0
[7 empty] | definicion de usos permitidos, categorias y medidas de manejo |  |  | 0
[7 empty] | Socialización y presentación de propuesta de zonificación |  |  | 0
[7 empty] | Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la zonificación |  |  | 0
[5 empty] | 4.000 M3 de Desechos Extraidos de los Manglares | Jornada de Limpieza de Raices de Manglar (1.000 M3) | Definición estrategica de los lugares de limpieza y linea base (estado sin acciones propuestas) | 1 | Jornada de Limpieza | 1 | 0.33333
[7 empty] | Ejecución de labores requeridas (retiro de residuos solidos, poda tecnica y erradicación de focos de contaminación por residuos y olores ofensivos) |  |  | 0
[7 empty] | Establecimiento de situación resultado de las labores, Evaluación y control de labores |  |  | 0
[6 empty] | Delimitación y protección de Ecosistemas estratégicos (Bosque de Paz) | Identificación ambiental y estrategica de áreas objeto de delimitación y protección | 1 | Ecosistema estratégico delimitado y protegido (CERRO LA POPA ) | 0 | 0
[7 empty] | Caracterización biofisica general del area |  |  | 0
[7 empty] | Diagnostico biofisico actualizado |  |  | 0
[7 empty] | Delimitación del area |  |  | 0
[7 empty] | Definición de usos permitidos y categorías |  |  | 0
[7 empty] | Socialización y presentación de propuesta de delimitación |  |  | 0
[7 empty] | Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación |  |  | 0
[6 empty] | Programa Gestión y control de Vertimientos | Realizar la caracterización de los cuerpos de agua objeto de vertimientos | 1 | Inventario de vertimientos y medidas de protección adoptadas | 0 | 0
[7 empty] | Inventario de agentes y/o sujetos que realizan vertimientos sobre los cuerpos de agua y realizar control y seguimiento | 1 |  | 0
[7 empty] | Aplicación de medidas de control, y protección de los cuerpos de agua afectados por los vertimientos | 1 |  | 0
[6 empty] | Corredores Ambientales | Identificación ambiental y estrategica de áreas objeto de delimitación como Corredores Ambientales | 4 | Corredor Ambiental implementado | 0 | 0
[7 empty] | Elaboración y obtención de cartografia basica y topografía |  |  | 0
[7 empty] | Identificación de parches o areas ambientales a conectar |  |  | 0
[7 empty] | Recorridos de verificación y cobertura |  |  | 0
[7 empty] | Identificación de especies susceptibles o de importancia |  |  | 0
[7 empty] | Identificación y delimitación de corredor mediante herramienta SIG |  |  | 0
[7 empty] | determinación de herramientas de conexión |  |  | 0
[7 empty] | Ajustes a propuesta de corredor y adopción de acto administrativo correspondiente |  |  | 0
[6 empty] | Implementación Plan Integral de adaptación al Cambio Climático | Revisión del Plan 4C y elaboración del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático según la Ley 1931 de 27 julio de 2019 | 1 | Acciones bajo responsabilidad de EPA, y aquellas consignadas en el Plan 4C, implementadas | 0.5 | 0.21667
[7 empty] | Adopción del Plan Integral de Adaptación 1931 de 27 julio de 2018 | 1 |  | 0.15
[7 empty] | Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático (Ley 1931 de 27 julio de 2018) FASE I | 1 |  | 0
|  | CARTAGENA TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HIDRICA | VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS | VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS (EXPEDIENTE FORESTAL URBANO) | Adoptar el Plan Maestro de Silvicultura Urbna | Implementacion Plan Maestro de Silvicultura del Área Urbana de Cartagena | Aplicación de medidas y mitigacion en el control de manejo de la planta parasita pajarita | 350 | Plan Maestro de Silvicultura Urbana Socializado y Adoptado | 0.19 | 0.22 | 0.25619
[7 empty] | Aplicación de medidas de mitigacion en la poda y tala de arboles de alto riesgo en localidades 1, 2 y 3 | 400 |  | 0.27
[7 empty] | Acuerdos interinstitucionales con actores privados y publicos interesados | 5 |  | 0.2
[5 empty] | Sembrar 20.000 Nuevos Arboles | Sembrar 5.000 Nuevos Arboles | Determinar sitio de siembra | 5000 | Arboles Sembrados | 1 | 0.52
[7 empty] | Acuerdo con comunidades y entidades responsables del mantenimiento de los nuevos arboles sembrados |  |  | 0.5
[7 empty] | Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades o responsables |  |  | 0.29
[7 empty] | Establecimiento y mantenimiento de los nuevos arboles sembrados |  |  | 0.29
[6 empty] | Traslado y resiembra de arboles en riesgo | Levantamiento del censo de árboles en riesgo | 1 | Árboles en riesgo trasladados y resembrados | 1 | 0.66667
[7 empty] | Identificación y Georreferenciación con GPS |  |  | 1
[7 empty] | Determinación del estado fitosanitario de los árboles |  |  | 1
[7 empty] | Determinar sitio de resiembra |  |  | 1
[7 empty] | Extracción, transporte, resiembra |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento |  |  | 0
[6 empty] | Inventario de arbolado urbano en el Distrito de Cartagena | Levantamiento del censo del árbolado existente | 1 | Inventario de arbolado urbano realizado | 0 | 0.28
[7 empty] | Numeración del árbolado existente |  |  | 0
[7 empty] | Determinación de las Especies |  |  | 0.9
[7 empty] | Elaboración ficha tècnica del árbolado |  |  | 0.5
[7 empty] | Georreferenciación |  |  | 0
[6 empty] | Plataforma virtual para registro de Biodiversidad | Diseño y desarrollo plataforma | 1 | Plataforma virtual para Registro de Biodiversidad, desarrollada y en operación | 0 | 0
[7 empty] | Socialización y promoción de la herramienta |  |  | 0
[7 empty] | Aplicación extendida de la herramienta por usuarios |  |  | 0
[7 empty] | Administración y actualización de la plataforma |  |  | 0
[6 empty] | Implementación y operación de Sistema de reproducción vegetal de especies nativas | Planificacion y diseño de Area para el Vivero y cerramiento | 1 | Sistema de reproducción vegetal implementada | 1 | 0.14286
[7 empty] | Adquisicion de semilla y plantulas de excelente calidad |  |  | 0
[7 empty] | Construcción de nacederos, semilleros y estructuras |  |  | 0
[7 empty] | Planificacion y construccion de sistema de riego |  |  | 0
[7 empty] | Adquisición y dotación de materiales , herramientas e insumos |  |  | 0
[7 empty] | Produccion de plantulas |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento de plantulas y material vegetal producido |  |  | 0
[6 empty] | Construcción, y dotación de un Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre | Diseño del CAV | 0 | Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en operación | 1 | 0.22
[7 empty] | Construcción del CAV |  |  | 0
[7 empty] | Dotar y adecuar las àreas de atenciòn, medica veterinaria |  |  | 0
[7 empty] | Adquirir jaulas y encierros |  |  | 0
[7 empty] | Elaborar el Manual de Procedimientos para el Centro de Atención Animal |  |  | 0.1
[6 empty] | Administración y operación del Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre | Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | 1 | Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre construido | 0 | 0
[7 empty] | Operación y mantenimiento del CAV |  |  | 0
[7 empty] | Elaborar el manual de procedimientos para el centro de atención animal |  |  | 0
[7 empty] | Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente |  |  | 0
[7 empty] | Estabilización de individuos afectados |  |  | 0
[7 empty] | Refugio temporal |  |  | 0
|  |  | NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | Ejecutar el Establecimiento de Dos (2) Lineas de Negocios Verdes | Implementación del Plan Distrital de Negocios Verdes | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena | 0 | Plan de Accion N.V Implementado | 1 | 1 | 0.875
[7 empty] | Elaboración del plan de acción de negocios verdes | 1 |  | 1
[7 empty] | Realizar reuniones del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes | 4 |  | 1
[7 empty] | Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento del núcleo de negocios verdes en EPA Cartagena | 1 |  | 1
[6 empty] | Dos (2) Empresas en cada Lineas de Negocios Verdes Asesoradas y en Operación | Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoria de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono | 4 | Lineas de N.V Asesoradas y en Operación | 1 | 1
[7 empty] | Vertificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo, plan de mejora y seguimiento a plan de mejora | 10 |  | 1
[7 empty] | Registro de las empresas que cumplan con minimo el 55% de los Criterios de Negocios Verdes | 10 |  | 1
[6 empty] | Una (1) Feria Distrital de Negocios Verdes Realizada | Alistamiento y preparación logistica para la Feria Distrital de Negocios Verdes | 2 | Feria de N.V Realizada | 1 | 0.5
[7 empty] | Realización de ferias de negocios verdes en el distrito de Cartagena | 2 |  | 0
[6 empty] | Operación de la Ventanilla de NV. | Capacitación de comunidades emprendedoras (NV) con SENA -Bolívar | 4 | Ventanilla de NV distritales operando | 1 | 1
[7 empty] | Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la Ventanilla de NV | 1 |  | 1
[7 empty] | Actualización de la Ventanilla Única de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivos | 1 |  | 1
|  |  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DE MAREAS ESTABILIZADA Y DARSENA | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA | Realizar Cuatro (4) Relimpias en Bocana de Marea Estabilizada | Batimetria | Alistamiento y preparación de labores | 1 | Informe de Batimetria | 1 | 1 | 0.475
[7 empty] | Ejecución de Batimetría |  |  | 1
[7 empty] | Elaboración de Informes tecnicos de Batimetria y recomendaciones para labores remediales y para recuperación de cauces, y profundidades |  |  | 1
[6 empty] | Relimpia | Definicion de área para relimpia | 1 | Relimpia Realizada | 1 | 0.25
[7 empty] | Ejecución de labores de Relimpia |  |  | 0
[7 empty] | Disposición de material excavado y objeto de la relimpia, y aplicación de medidas de mitigación y control |  |  | 0
[7 empty] | Elaboración de actividades de control y seguimiento |  |  | 0
[6 empty] | Mantenimiento preventivo y/o Remedial de infraestructura logística del proyecto Sistema Bocana de Mareas Estabilizada | Adecuación UNA SUB-SEDE EPA en proyecto Bocana | 1 | Mantenimiento de sede logistica y la infraestructura del proyecto Bocana de mareas estabilizada, Realizado | 1 | 1
[6 empty] | Operación Sistema Bocana y Dársena | Mantenimiento y operación del Proyecto Bocana y Dársena | 1 | % de Cumplimiento Manual de Mantenimiento y Operación del Sistema de Bocana y darsena | 0.6 | 0.6
[6 empty] | Actualización del Plan de Manejo de la Bocana y Dársena | Revisión y Actualización documento | 1 | % de avance en la Actualización del Plan de Manejo de la Bocana y Dársena | 0 | 0
[6 empty] | Construcción, Adecuación, Reparación y mantenimiento de Esclusas y pescantes | Bloqueo del Sistema de Compuertas, con Compuertas auxiliares | 11 | Compuertas de control de Mareas construidas, reparadas e instaladas | 0 | 0
[7 empty] | Retiro de las esclusas |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento y reparación de las esclusas |  |  | 0
[7 empty] | Retiro de crustaceos y sedimentos |  |  | 0
[7 empty] | Actividades en húmedo realizadas por buzos especializados |  |  | 0
[7 empty] | Re instalación de las esclusas |  |  | 0
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | Optimizacion de los Sistemas de Informacion Institucional (VITAL, SIG, SIGOB) | Creación y actualización de capas de informacion del SIG | 3 | Numero de Sistemas de Informacion Optimizados | 1 | 1 | 0.72798
[7 empty] | Capacitaciones a usuarios de la comunidad en VITAL |  |  | 1
[7 empty] | Seguimiento a la correspondencia en SIGOB y VITAL |  |  | 1
[7 empty] | Capacitar a funcionarios en SIGOB, VITAL y SIG |  |  | 1
[6 empty] | Implementacion del Sistema integrado de Calidad , norma ISO: 9001 | Diagnóstico, diseño y Plan de implementación | 1 | Sistemas de Gestión Implementados | 1 | 0.2625
[7 empty] | Implementación, documentación y ejecución del Sistema integrado de calidad | 1 |  | 0.05
[7 empty] | Capacitación (formación de auditores) y socialización del Sistema integrado de calidad | 1 |  | 0
[7 empty] | Evaluación, seguimiento y auditoría final, pre-certificación | 100% |  | 0
[6 empty] | Implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion version 2 | Adopción y socialización del MIPG | 1 | MIPG implementado (Fase 1 de 3) | 1 | 1
[7 empty] | Elaboración de autodiagnosticos | 25% |  | 1
[7 empty] | Implementación de alternativas de mejora | 1 |  | 1
[7 empty] | Evaluación y seguimiento a la implementacion de las alternativas de mejora incluidas en MIPG | 1 |  | 1
[6 empty] | Optimización del Sistema de Gestión Documental (tablas documentales, digitalización y operación del Archivo documental) | Diagnostico, diseño y elaboracion del plan de gestion documental (Plan Institucional de Archivo) | 1 | Sistema de Gestion documental optimizado | 1 | 0.5
[7 empty] | Inventario Documental | 1 |  | 0.5
[7 empty] | Implementación de TRD | 1 |  | 0.5
[7 empty] | Implementación de TVD | 1 |  | 0
[6 empty] | Adecuación de nueva sede EPA | Desmonte y retiro de equipos y mobiliario de sede Calle Real de Manga | 0% | Nueva Sede EPA, adecuada y operando en nueva sede Edificio SeaPort | 1 | 1
[7 empty] | Traslado y reinstalación de equipos y funcionarios |  |  | 1
[7 empty] | Adecuación de la nueva sede y montaje de equipos requeridos para operación de EPA Cagena |  |  | 1
[6 empty] | Modernizacion de Equipos | Identificación de requerimientos de equipos y caracterización de los requerimientos | 1 (50 equipos) | Equipos modernizados | 1 | 0.33333
[7 empty] | Adquisición de equipos según requerimientos |  |  | 0
[7 empty] | Instalación de equipos según requerimientos |  |  | 0
[6 empty] | Modernizacion de mobiliario | Analisis de requerimientos espaciales y mobiliario, Diseño de estaciones de trabajo | 1 | Mobiliario modernizado | 1 | 1
[7 empty] | Adquisición de mobiliario requerido |  |  | 1
[7 empty] | Adecuación de espacios y dotación de infraestructura electrica, iluminación y redes de telecomunicación |  |  | 1
[7 empty] | Instalación de mobiliario |  |  | 1
49.36%