## INFORME DE GESTION EPA 2013
INFORME DE GESTION EPA - DICIEMBRE DE 2013
(1) EJE | (2) POLITICA | (3) PROGRAMA | (4) META DE RESULTADO DEL CUATRIENIO | (5) PROYECTO | (6) META PRODUCTO | (7) INDICADOR |  |  |  |  | (8) CRONOGRAMA |  |  | (9) RECURSOS |  |  |  |  | RESPONSABLE
[6 empty] | INDICADOR ESPERADO DE LA META PRODUCTO |  |  | (D) EJECUTADO A FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 | EJECUTADO S/PLANEACION | (10) CRONOGRAMA PROGRAMADO | (11) CRONOGRAMA EJECUTADO A DICIEMBRE 30 DEL 2013 | EJECUTADO S/PLANEACION | 2013 |  | (D) MONTO EJECUTADO A FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 | APROPIADO S/PREDIS | EJECUTADO S/PREDIS
[6 empty] | NOMBRE | Indicador Inicial 2011 | 2013 |  | (EJECUTADO/PROGRAMADO)*100 |  |  |  | FUENTE | VALOR
HABITAT, INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD | POLITICA AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO | NUESTROS SUELOS DE PROTECCION | 50 % de los suelos de protección que existen actualmente, delimitados, precisados y reglamentados | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL CERRO DE LA POPA | Formulación e implementación de proyectos para la mitigación del riesgo y recuperación de áreas degradadas | Proyectos Implementados | 0 | 1 | 1 | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 10000000 | 9982800 | 0 | 0
|  |  | 30% de mejoramiento de las Condiciones de la ciénaga de la Virgen y cuerpos de agua internos en su componente físico químico del recurso hídrico | MITIGACION AMBIENTAL | Limpieza de las raíces y mantenimiento de las zonas de manglar: 0,5 Ha caño Bazurto 0,25 Ha de Mangle en la Ciénaga de las Quintas. 0,2 Ha de Mangle en TNP Ecopetrol. (0,95 Ha) y limpieza de los caños Policrapa I, Policarpa II, 20 de Julio fase I, Antonio josé de Sucre y Arroz Barato, en el distrito de Cartagena. | Mitigación de Impactos negativos al medio ambiente | 0 | 25% | 25% | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 973683538 | 892467110 |  | 0
[14 empty] | Transf.Rendimientos Financieros SGP | 51168389 | 51168389 |  | 0
|  | GESTION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA | Dos Planes de Manejo para el control, recuperación y preservación de los ecosistemas de manglar urbano con base en en la zonificación aprobada por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, Elaborados y Ejecutados | PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN | Beneficiar a 896.000 personas con el parque distrital cienaga de la virgen | Población beneficiada | 0 | 565 mil | 565 mil | 62.5% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 62.5% | Sobretasa ambiental peajes | 1952424607 | 122383443 |  | 0
|  |  |  | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA ESTABILIZADA DE MAREAS | 400.000 personas beneficiadas con condiciones fisicoquimicas aptas para contacto secundario | Población beneficiada | 0 | 400 mil | 400 mil | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Rendimientos Financiero SGP Propósito General | 154862087 | 136624494
|  |  | Plan de adaptabilidad de la ciudad al cambio climático, gestionado y apoyado | MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS | REALIZAR 48 MONITOREOS DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS | Monitoreos realizados por año | 0 | 12 | 12 | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Tasa Retributiva | 103894257 | 0
|  |  |  | REGLAMENTACION Y ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES | DELIMITACION Y GEOREFEENCIACION DEL 50% DE LOS SUELOS DE PROTECCION | REGLAMENTACION Y ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES | 0 | 50% | 50% | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 73000000 | 71166000 |  | 0
|  | PLAN MAESTRO DE ARBORIZACION | Plan maestro de arborización diseñado, Plan maestro de arborización gestionado en su implementación | PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCUENTRO | 1 Plan Maestro de Arborización | Plan Maestro de Arborización | 1 | 1 | 1 | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Rendimiento Financiero ICLD | 82942553 | 73970222
|  | EDUCAR Y CONTROLAR PARA CONSERVAR | 50% de quejas disminuidas presentadas por la comunidad por impactos ambientales | CONTROL Y VIGILANCIA | 50% de quejas disminuidas presentadas por la comunidad por impactos ambientales | Quejas disminuidas presentadas por la comunidad por impactos ambientales | 0 | 50% | 50% | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | ICLD | 158186120 | 156259588
HABITAT, INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD | POLITICA AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO | [12 empty] | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 402789027 | 395344719 |  | 0
[14 empty] | Rendimientos Financiero SGP Propósito General | 35028053 | 30844159 |  | 0
[14 empty] | Rendimientos financieros ICLD | 90000000 | 74332048
|  |  | Sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad del Aire en el perímetro urbano, implementado | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | Sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad del Aire en el perímetro urbano, implementado | Sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad del Aire en el perímetro urbano, implementado | 0 | 25% | 25% | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 80000000 | 80000000 |  | 0
[14 empty] | Rendimientos Financieros Regalias Directas | 102344038 | 102344038
|  |  | 50% de quejas disminuidas presentadas por la comunidad por impactos ambientales | MONITOREO RUIDO URBANO | REALIZAR MONITOREO RUIDO URBANO | MONITOREO RUIDO URBANO | 0 | 25% | 19% | 76% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 76% | Rendimiento Financiero ICLD | 50000000 | 44405573
[14 empty] | Rendimientos Financieros Regalias Directas | 1 | 0
|  |  | 15.000 Habitantes sensibilizados en cultura ciudadana ambiental | EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | 15.000 personas sensibilizadas (3.750 personas sensibilizadas por año) | 3.500 personas sensibilizadas por año | 0 | 3750 | 4610 | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Ley 99/93 transferencias del sector Eléctrico | 140000000 | 135326811 |  | 0
[14 empty] | SGP - Proposito General | 109371116 | 107300320
[14 empty] | Rend.financieros EPA SGP | 10202764 | 10202764
|  |  | Segunda fase del Sistema Integral de Gestión Ambiental del Distrito (SIGAD) formulada | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 Estudio formulado |  | 0 | 1 | 100% | 100% | ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 | JULIO - DICIEMBRE DE 2.013 | 100% | Rendimiento Financiero ICLD | 77700000 | 73589773
[14 empty] | SGP - Proposito General | 28448000 | 26789733
[14 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 70000000 | 69992960
[10 empty] | 95% |  |  | 95% |  | 4756044550 | 2664494944