## CRONOGRAMA DE TRABAJO
| PLAN DE TRABAJO ANUAL | [12 empty] | Código: MM-009-001
Version: 03
Fecha: Enero de 2020
PROGRAMAS DE SST Y ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020
REALIZACION DEL DIAGNOSTICO INICIAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SST | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Portatil, papeles de trabajo | bar: CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020 Feb
REALIZACION PLAN DE MEJORAMIENTO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
ELABORACION Y DIVULGACIÓN DE LA POLITICA DE SST | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Portatil, papeles de trabajo | bar: P Feb
DEFINICION DE OBJETIVOS , PLAN DE TRABAJO E INDICADORES | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Portatil, papeles de trabajo | bar: P Feb
DEFINICION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Portatil, papeles de trabajo | bar: P Feb
REQUISITOS LEGALES EN SST | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Portatil, papeles de trabajo | bar: P Feb
REVISION POR LA DIRECCIÓN | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Realizacion de revision por Direccion | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST- Direccion General | 100% | Papelografo, marcadores | bar: P Dic
Suscripcion del acta de revision por direccion | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Hojas, papeles de trabajo | bar: P Dic
Generacion de informe de los aspectos mas relevantes encontrados en la revision por la direccion | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Portatil, hojas, papeles de trabajo | bar: P Dic
Retroalimentacion de los aspectos mas relevantes de la revision con Direcion General y Copasst. | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Portatil, papeles de trabajo | bar: P Dic
REALIZACION DE AUDITORIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Definición de Indicadores | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST/Auditor ARL SURA | 100% | Hojas, marcadores, portatil, papeles de trabajo | bar: Feb; P Dic
Realizacion de Auditoria por parte de la ARL SURA y Copasst | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST/Auditor ARL SURA | 100% | Hojas, marcadores, portatil | bar: Feb; P Dic
Suscripcion de acta de cierre de Auditoria | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST/Auditor ARL SURA | 100% | Hojas, marcadores, portatil | bar: Feb; P Dic
Generacion de informe de los aspectos mas relevantes de la auditoria y retroalimentacion con el Copasst | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Hojas, marcadores, portatil | bar: Feb; P Dic
Acciones correctivas y acciones preventivas levantadas | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST/Auditor ARL SURA | 100% | Hojas, marcadores, portatil | bar: Feb; P Dic
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Procedimiento de Compras o Adquisiciones Criticas que requieren de Especificaciones Relativas al SST | [12 empty] | ARL SURA | 100% | N.A. | bar: P Jul; P Dic
Mantenimiento o disposición a equipos en mal estado, Plan de mantenimiento de infraestructura de la entidad | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 80% | N.A | bar: P Jul; P Dic
Mantenimiento preventivo a equipos de emergencia (Plan de mantenimiento Extintores) | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 60% | N.A | bar: P Jul; P Dic
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS IDENTIFICADOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Intervencion de acuerdo a los riesgos identificados en la matriz de peligros | [12 empty] | ARL SURA | 100% | Portatil., papeles de trabajo | bar: Feb
Prevención de lesión por riesgo Biomecánico | [12 empty] | ARL SURA | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Mar
Prevención de lesión por riesgo Biológico | [12 empty] | ARL SURA | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Abr
Programa o Procedimiento para la Gestión del Riesgo | [12 empty] | ARL SURA | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: May
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Pautas Basicas para la Prevención del Riesgo Público | [12 empty] | ARL SURA | 80% | marcadores, listados, portatil | bar: P Jun
Movilidad Segura y Sostenible | [12 empty] | ARL SURA | 80% | marcadores, listados, portatil | bar: P Jul
Actualización de Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgo | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST/ARL SURA | 80% | marcadores, listados, portatil | bar: Feb
Divulgación a los lideres de procesos de la Matriz de Identificación de Peligro (Medidas de Intervención) | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST/ARL SURA | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Feb
Programa o Procedimiento para la Gestión del Riesgo Biológico (Fauna y Flora) | [12 empty] | ARL SURA | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: P May
Diagnóstico Integral de las Condiciones de Salud y Medio Ambiente de Trabajo (Identificación de Pelígros, Evaluación y Valoración del Riesgo, Ausentísmo, Caracterización y otras Guías) | [12 empty] | ARL SURA | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Mar
Plan Estratégico de Seguridad Vial MinTransporte | [12 empty] | ARL SURA | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Abr
PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Examenes de Electrocardiograma con el fin de llevar seguimiento al estado físico de los funcionarios y prevenir la hipertensión | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Portatil, ECG, Listado | bar: P Abr
Pausas Activas y Jornadas de Rumbaterapia y actividad fisica para prevenir los riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares y sedentarismo | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Sonido, Listado, Portatil | bar: Mar
Alimentación Saludable | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Portatil, cartulina, proyector, marcadores | bar: P Abr
Mediciones al indice de masa corporal IMC | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Portatil, cartulina, marcadores, peso | bar: P May
Utilización del Tiempo Libre | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Portatil, cartulina, marcadores, proyector | bar: P Jun
Importancia del Ejercicio | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Portatil, cartulina, marcadores, proyector, sonido | bar: P Jul
Seguimiento a Pacientes Hipertensos | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Portatil, cartulina, marcadores, proyector | bar: P May; P Jul; P Sep; P Nov
Jornada de Glucometría | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 100% | Glucometro, portatil, listado | bar: P Ago
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Realizacion de la jornada de Aseo con la participacion de todo el personal de la entidad | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 50% | Materiales de aseo, listados | bar: Abr; P Ago; P Dic
Acciones correctivas y acciones preventivas levantadas | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 50% | papeles de trabajo | bar: May; P Sep
PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Aplicación del instrumento validado por el Ministerio de Trabajo objeto de estudio. | Ene: De acuerdo a los ingresos | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | papeles de trabajo, listados, marcadores
Realizar una conceptualización sobre la importancia de la identificación, intervención y control de los factores de riesgo psicosocial aplicación de la bateria | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | papeles de trabajo, listados, marcadores
Socializar los resultados de la valorazion del riesgo psicosocial que se realizo | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | papeles de trabajo, listados, marcadores, video bean
Realizacion del Plan de intervencion de acuerdo a los resultados obtenidos | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | papeles de trabajo, marcadores
RENDICION DE CUENTAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Realizacion de rendicion de cuentas por parte del Responsable de la implementacion del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | papeles de trabajo, marcadores, portatil | bar: Dic
Informe de los resultados obtenidos en la rendición de cuentas | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | papeles de trabajo, marcadores, portatil | bar: Dic
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Reunion del Comité de Convivencia Laboral - Apertura oficial | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST -Integrantes Comité de Convivencia | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Feb; May; Ago; Nov
Socializacion con el comité el Plan de Capacitaciones del año con todos los temas en la modalidad virtual y presencial para realizar por parte del Comité | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST- Integrantes Comité de Convivencia | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Feb
Prevención y Promoción en Riesgo Psicosocial, Salud y Trastorno Mental | [12 empty] | ARL SURA | 80% | marcadores, listados, portatil | bar: Mar
Comité de Convivencia Laboral (Medidas Preventivas y Correctivas de Acoso Laboral) | [12 empty] | ARL SURA | 80% | marcadores, listados, portatil | bar: Jul
Resocializacion de la documentacion: Formato de queja por acoso, Manual de Convivencia Laboral, Politica de Acoso Laboral adoptada por la entidad | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST-Integrantes del Comité de Convivencia | 100% | marcadores, listados, portatil | bar: Jul
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Realizacion de las reuniones mensuales del Comité dejando actas e informes para Direccion General | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | portatil, listados | bar: Feb to P Dic
Como hacer de los copasst, equipos eficientes | [12 empty] | ARL SURA | 80% | Video bean, marcadores | bar: Mar
Investigación y Análisis de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales | [12 empty] | ARL SURA | 80% | papales de trabajo, portatil | bar: Abr
Prevención de Accidentes por Caídas a Nivel | [12 empty] | ARL SURA | 80% | papales de trabajo, portatil | bar: May
Inspección de Seguridad | [12 empty] | ARL SURA | 80% | papales de trabajo, portatil | bar: Jun
Realizacion de inspecciones planeadas de acuerdo al Plan de inspecciones Planeadas | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 80% | papales de trabajo, portatil | bar: P Jul
Actualizacion periodica de la cartelera del Copasst | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | marcadores, recortes | bar: Feb; May; P Ago; P Nov
PLAN DE EMERGENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Revision de los elementos comprados en el Plan de Emergencia para revisar su estado | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | marcadores, listados | bar: P Feb to P Dic
Socializacion del Plan de Emergencias y Procedimientos Operativos Normalizados | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | marcadores, listados, video bean | bar: P Jun
Prevención y Control del Fuego | [12 empty] | ARL SURA | 80% | marcadores, listados, video bean | bar: P Abr
Primeros Auxilios | [12 empty] | ARL SURA | 80% | Video bean, marcadores | bar: P May
Técnicas de Evaluación y Rescate | [12 empty] | ARL SURA | 80% | Video bean, marcadores | bar: P Jun
Planeación y Ejecución de Simulacros | [12 empty] | ARL SURA | 80% | Video bean, marcadores | bar: P Jul
INDUCCION Y REINDUCCION | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Realizacion de una jornada de reinduccion con la participacion de los funcionarios de la entidad | Ene: De acuerdo a los ingresos | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | Video bean, marcadores
REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | META | RECURSOS
Realizacion de examenes medicos periodicos al personal de planta de la entidad con un entidad con licencia para ejercer en SST. | De acuerdo a los ingresos Ene: De acuerdo a los ingresos | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | listados, marcadores
Presentacion de los resultados consolidados de los examenes medicos por parte de los encargados y socializar con Direccion General | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | listados, marcadores
Informe estadistico del estado de salud general para atender las recomendaciones hechas por la empresa prestadora del servicio | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 100% | listados, marcadores

## CRONOGRAMA JORNADA COCOLA (hidden)
PROGRAMACION PRIMERA JORNADA DE CONVIVENCIAL LABORAL EPA-2017 TE GUSTA ESTE TRATO= " TENGAMOS UN BUEN TRATO " CONVIVIR PARA VIVIR "UNIDOS POR LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO"
HORA | ACTIVIDAD A REALIZAR | RESPONSABLE | VALOR A GENERAR | RECURSOS FINANCIEROS Y TECNICOS | EJECUCION
8:30 AM A 9:00 AM | Apertura de la Primera jornada de Convivencia Laboral por parte de la Directora General y un integrante del Comité de Convivencia y presentacion del orden del dia | Directora General- Islena Guardo | Respeto por escuchar a los demas y puntualidad | Ayudas audiovisuales | 100%
9:00 am a 10:30 am | CINEPA- Se proyecta la pelicula " " para que los funcionarios de la entidad aprovechen este espacio de esparcimiento dentro de la entidad | Pedro Borre- Martha Herrera | respeto- amor- solidaridad | TV- Pelicula-Crispetas y refrigerios | 100%
10:30 AM A 12:00 PM | Se realiza capacitacion sobre Acoso Laboral y Riesgo Psicosocial por parte de la ARL Colmena | XXXX | Respeto- solidaridad | Ayudas audiovisuales | 100%
12:00 PM A 2:00 PM | Se compartira Almuerzo con los funcionarios de la entidad | Martha Herrera - Islena Guardo-Pedro Borre- Edgar Vallejo | Compañerismo | Almuerzos para 24 personas | 100%
2:00 PM A 3:30 PM | Jornada de abrazos para los funcionarios de la entidad "los abrazos sanadores " | Liliana Hostia-Yuranis Romero-Islena Guardo-Daniela Roman | Amor-respeto-Compañerismo | Sueteres marcados del comité | 100%
3:30 PM-4:30 PM | Jornada de juegos internos con rifas a los participantes | Pedro Borre- Martha Herrera | Respeto-tolerancia -dominio | Rifas de suvenirs y sueteres del Comité de Convivencia | 100%
4:30 A 5:00 PM | Cierre de la jornada con los miembros del Comité | Pedro Borre- Martha Herrera | Respeto | Ayudas audiovisuales | 100%
5:00 PM A 6:30 PM | Se realiza partido de Microfutbol con los integrantes del comité y demas funcionarios | Pedro Borre- Martha Herrera - Edgar Vallego | respeto-compromiso | Cancha Barrio Manga | 100%