## PLAN DE ACCION 2020-2023
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROYECTOS | ACTIVIDADES DE PROYECTOS PARA 2021 | RESPONSABLE DEL PROYECTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | OBSERVACIONES
CARTAGENA RESILIENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | Inversion territorial en el Sector (En miles de pesos) | $31.256.050 -Fuente EPA | $34.000.000 (Incremento mayor al 8%) | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | Numero de nuevos arboles sembrados | 46843 -Fuente EPA | 100.000 nuevos arboles sembrados | 100000 | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | Diseño, desarrollo administracion de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 8333 | 20000 | 35834 | 35833 | 100000
Socialización y promoción de la plataforma
Identificar, estudiar y georeferenciar sitios de siembra
Acuerdo con comunidades y entidades para la siembra y mantenimiento de los arboles sembrados
Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades y/o entidades
divulgacion y socializacion de la actividad
Mantenimiento de los nuevos arboles sembrados
Levantamiento del censo de árboles en riesgo y su georeferenciacion
Determinación del estado fitosanitario de los árboles
Intervencion de arboles con estado fitosanitario
Convenio, contrato de comodato o arriendo para el establecimiento de vivero
implementacion y operación del sistema de reproduccion vegetal de especies nativas
[6 empty] | Centro de atencion y valoracion de fauna, adecuado e implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 1 | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
Adquisicion de Alimentos, Materiales,insumos y equipos agroveterinarios
Ampliacion y mejoramiento de las instalaciones fisicas del CAV
Implementar el manual de bioseguridad para el funcionamiento del centro de atención animal CAV de la bocana
Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente
Vehiculo de transporte de animales silvistres
[6 empty] | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 -Fuente EPA | 40 Jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas | 40 | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | estudio de los sitios para la jornada de limpieza | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 5 | 10 | 15 | 10 | 40
programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas.
divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad
limpieza en areas ambientalmente degradadas
Intervencion de areas recuperadas
[6 empty] | Numero de operativos realizados para restitucion de Ecosistemas y Areas ambientalmente estrategicas | 73 -Fuente EPA | 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas | 150 |  | establecer los sitios de los operativos |  | 10 | 20 | 60 | 60 | 150
programacion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos
realizacion de operativos
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de areas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauracion | 0 -Fuente EPA | 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena) | 3 |  | Ejecucion del plan de intervencion para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Identificación ambiental y estrategica de las áreas degradas a intervenir
Diagnóstico y caracterización Biofisicas del area.
Elaboración del Plan de Intervencion
divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion
[6 empty] | Numero de proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 0 -Fuente EPA | 2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 2 |  | Acompañar en la Definicion de lineamientos y criterios para la selección de las Areas |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | revision plan 4 C | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
Adopción del Plan Integral de Adaptación l Cambio Climático
Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
[6 empty] | Diseño e implementacion de Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industria (desarrollo e implementacion de acciones, auditorias energeticas y ambientales, capacitacion y selección de medidas de reduccion de emisiones) | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industrial, diseñado e implementado | 1 |  | Definir el sector Industrial para la Asistencia Integral |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
formulacion del proyecto de asitencia integral del sector industrial
Implementar el proyecto de asitencia integral para el sector industrial
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado | 1 |  | Diagnostico y analisis de las actividades de compostaje en la ciudad |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
Analisis de Alternativas de Implementacion de Compostaje
formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos
adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 1 |  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
adopcion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
implementacion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
[6 empty] | Campañas distritales masivas de información en gestión del cambio climático, realizadas | 0 -Fuente EPA | 4 campañas distrital masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental | 4 |  | diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
programacion de la campañas
realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental
[6 empty] | Número de proyectos pilotos para el control de intrusion de mareas, diseñado y construido | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto Piloto para el Control de Intrusion de mareas,diseñado y construido | 1 |  | Diagnostico sobre problemática de la intrusion de marea en la ciudad de Cartagena |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Formulacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas
Ejecucion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas
divulgacion y socializacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas
[6 empty] | Numero de Barrios participando en la implementación del proyecto “Tu Barrio Sostenible | 0 -Fuente EPA | 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible | 3 | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | Ampliacion de criterios de selección de los 3 barrios a implementar. | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible"
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Numero de Corredores ambientales diseñados e implementados articulados al sistema de drenajes urbanos sostenibles | 0 -Fuente EPA | 3 Corredores ambientales diseñados e implementados | 3 |  | Identificación de especies susceptibles o de importancia |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 10% al cumplimiento de la meta
delimitación y Recuperacion de 3 corredores ambientales (Juan Angola-La Union, Calicanto, Recorrido ecologico La Popa
Identificación de parches o areas ambientales a conectar
Elaboración y obtención de cartografia basica y topografía
Identificación y delimitación de corredor mediante herramienta SIG
determinación de herramientas de conexión
Ajustes a propuesta de corredor y adopción de acto administrativo correspondiente
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 0 -Fuente EPA | 3 Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 3 |  | Identificación ambiental y estrategias de áreas de manglar a intervenir |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Elaboración del programa de proteccion y conservacion
Ejecucion del programa de proteccion y conservacion
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | Numero de Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 3 -Fuente EPA | 10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 10 | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | Mantenimiento correctivo de los equipos de estaciones existentes | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | 3 | 2 | 3 | 10
Revision del diseño del SVCA y automatizacion del Sistema Inteligente de momitoreo ambiental
Adquisicion de nuevos equipos
Mantenimiento preventivo de los equipos adquiridos y existentes
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | N.D | 1 Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | 1 |  | operación de la mesa tecnica |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 50% al cumplimiento de la meta
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 0 -Fuente EPA | 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 4 |  | ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Compilación de informes tecnicos para la obtencion de indicadores para el reporte tecnico ambiental
Boletin mensual del estado de los recursos naturales en la pagina web (Observatorio ambiental)
Compra de vehiculo para recopilar informacccion del reporte tecnico
compra de equipos para la medicion de gases de vehiculos
Elaboración de análisis y evaluación del Estado del Ambiente en Cartagena
Elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Ambiente
[6 empty] | Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 0 -Fuente EPA | 3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 3 |  | estudio del diseño |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
contratacion
divulgación y socialización
[6 empty] | Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 1 |  | diagnostico de la situacion actual del sistema de control de calidad del ruido |  | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1
Compra de equipos para medicion calidad del ruido
Diagnostico de puntos criticos en los cuales debe ser medido el ruido ambiental
divulgacion y socializacaion de la actividad
[5 empty] | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | Numero de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 25 | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | realizar asistencia tecnica y acompañamiento a los hogares comunitarios de bienestar familiar | BLADIMIR BASABE -SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | 4 | 7 | 7 | 7 | 25
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 20 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 20 |  | realizar asistencia tecnica y acompañamiento de los CDI |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 20
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana) | 28 -Fuente EPA | 120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 120 |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulacion e implementacion de praes |  | 15 | 35 | 35 | 35 | 120
Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial
Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES
[6 empty] | Numero de PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 -Fuente EPA | 9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulacion e implementacion de praus |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 9
Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial
Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS
[6 empty] | Numero de Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 2 -Fuente EPA | 6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 6 |  | Impulsar y realizar eventos academicos para apropiacion de conocimiento sobre temas ambientales en la ciudad de cartagena |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 6
divulgacion y socializacion de las actividades
seguimiento a los compromisos generados en el marco del evento.
[6 empty] | Numero de PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 5 -Fuente EPA | 20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 20 |  | realizar asistencia tecnica para la formulacion, implementacion y seguimiento de los PROCEDAS |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
[6 empty] | Numero de Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de poblacion de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena | 0 -Fuente EPA | 5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales | 5 |  | Realizar talleres de formacion y acompañamiento sobre buenas practicas ambientales en los Centros de Vida del distrito |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
divulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 0 -Fuente EPA | 4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 4 | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | implementar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental | BLADIMIR BASABE -SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
divulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 1 -Fuente EPA | 4 Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 4 |  | analisis para escogencia del ecosistema |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
definicion de estrategias de cooperacion interinstitucional
ejecucion de la estrategia
investigacion realizada
dvulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 2 -Fuente EPA | 4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 4 |  | analisis para escogencia del ecosistema |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
definicion de estrategias de cooperacion interinstitucional
ejecucion de la estrategia
investigacion realizada
revision del resultado
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 0 -Fuente EPA | 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 1 |  | definicion de actores a participar en el diseño de la catedra |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
definicion de los limeamientos para el diseño de la catedra ambiental
diseño de la catedra ambiental
implementacion de la catedra ambiental
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | Numero de cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 2 -Fuente EPA | Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 4 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | Diagnostico biofisico actualizado | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Delimitación del area
propuestas
ejecucion de la actividad
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 1 -Fuente EPA | 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 4 |  | Caracterización biofisica general del area |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Diagnostico biofisico actualizado
Delimitación del area
Definición de usos permitidos y categorías
Socialización y presentación de propuesta de delimitación
Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación
socializacion y divulgacion
[6 empty] | Numero de Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas, rehabilitados | 1 -Fuente EPA | Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas | 2 |  | informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
contratacion
ejecucion de la actividad
socializacion y divulgacion
[5 empty] | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | Numero de Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 54 -Fuente EPA | 90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 90 | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena | RAFAEL ESCUDERO -JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 15 | 25 | 25 | 25 | 90
Elaboración del plan de acción de negocios verdes
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes
Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento del núcleo de negocios verdes en EPA Cartagena
Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoria de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono
Vertificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo, plan de mejora y seguimiento a plan de mejora
Registro de las empresas que cumplan con minimo el 55% de los Criterios de Negocios Verdes
Alistamiento y preparacion logistica para la feria Distrital de Negocios Verdes
Realizacion de ferias de Negocios Verdes en el Distrito de Cartagena
Capacitación de comunidades emprendedoras (NV) con SENA -Bolívar
Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la Ventanilla de NV
Actualizacion de la Ventanilla Unica de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivos
socializacion y divulgacion de las actividades
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 30 -Fuente EPA | 90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 90 |  | participacion de los negocios verdes inscritos |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 90
[6 empty] | Numero de Ferias de Negocios Verdes realizadas | 2 -Fuente EPA | 3 Ferias de Negocios Verdes realizadas | 3 |  | Alistamiento y preparación logistica para la Feria Distrital de Negocios Verdes |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Realización de feria de negocios verdes en el distrito de Cartagena
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes avalados | 10 -Fuente EPA | 41 Negocios Verdes avalados | 41 |  | seguimiento a los Negocios Verdes |  | 7 | 7 | 19 | 8 | 41
verificacion de las empresas a avalar
entrega de aval a los negocios verdes
divulgacion y socializacion
[5 empty] | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado. | 1 | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | Diagnóstico y formulacion del PIGA | SIBILA CARREÑO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 40% al cumplimiento de la meta
Elaboracion del plan de accion del PIGA
aprobacion del PIGA
Socializacion del PIGA
Campaña de divulgacion
Implementacion y ejecicion del PIGA
seguimiento y evaluacion del PIGA
[6 empty] | Numero de Procesos estandarizados | 0 -Fuente EPA | 7 Procesos de gestión institucional, estandarizados | 7 |  | identificacion de los procesos de gestion institucional a estandarizar |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 7
caracterizacion y registro documental de los procesos de gestion institucional
socialicacion de los procesos establecidos
aprobacion y adopcion de los los procesos de gestion institucional
implementacion y seguimiento de los procesos de gestion institucional
[6 empty] | Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 0 -Fuente EPA | 1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 1 |  | diseñar la ventanilla unica de atencion al usuario |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | con las actividades descritas se avanza en un 50% al cumplimiento de la meta
crear la ventanilla unica de atencion al usuario
capacitacion sobre el manejo de la ventanilla unica de atencion al usuario
operación e implementacion de la ventanilla unica de atencion al usuario
implementaciopn y apropiacion de los sistemas y plataformas de informacion para la correcta etencion al ciudadano (SIGOB)
divulgacion y socializacion de la ventanilla de atencion al ciudadano en la pagina web del EPA
[6 empty] | Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado al 100% | 25% -Fuente EPA | 100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 100% |  | autodiagnostico |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
informe del FURAG
plan de mejora a mipg
implementacion de mipg
medicion y evaluacion a mipg
| INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Plan de Ordenamiento Territorial | Estudios y documentos elaborados Fuente -Secretaria de Planeacion | Adoptar el Plan de Ordenamioento Territorial con base en la normativa vigente | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | Sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformado | 0 | Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar | 1 | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | Diseño del sistema de gestion hidrica de la Cienaga de la Virgen | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | con las actividades descritas se avanza en un 10% al cumplimiento de la meta
caracterizacion socioeconomica de la poblacion habitante de las AID de las areas a intervenir
Articulacion con otros actores para la intervencion de las areas.
Capacitacion y sencibilizacion a los habitantes de la zona de influencia
identificacion de los puntos para la recuperacion de manglar
Caracterizacion del estado de afectacion de las caracteristicas del ecosistema (calidad de agua y manglar) del AID
Mejoramiento de ecosistemas estratégicos y rehabilitación ecológica del manglares
definicion del portafolio de stocks de carbono, disminucion de emisiones por reforestación
definir Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque ecosistemico
batimetria y relimpia en la cienaga de la virgen
divulgacion y socializacion de la actividad
Note on I2: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE

## PLAN DE ACCION 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROYECTOS | ACTIVIDADES DE PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROYECTO | 2020 | OBSERVACIONES
CARTAGENA RESILIENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | Inversion territorial en el Sector (En miles de pesos) | $31.256.050 -Fuente EPA | $34.000.000 (Incremento mayor al 8%) | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | Numero de nuevos arboles sembrados | 46843 -Fuente EPA | 100.000 nuevos arboles sembrados | 100000 | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | Determinar sitio de siembra | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 8333
Acuerdo con comunidades y entidades responsables del mantenimiento de los nuevos arboles sembrados
Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades o responsables
divulgacion y socializacion de la actividad
Establecimiento y mantenimiento de los nuevos arboles sembrados
Levantamiento del censo de árboles en riesgo y su georeferenciacion
Determinación del estado fitosanitario de los árboles
ejecucion de la intervencion de los arboles en riesgo
Diseño, desarrollo y administracion de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad
Socialización y promoción de la plataforma
Planificacion, definicion y diseño de Areas para el establecimiento de Viveros
implementacion y operación de vivieros
[6 empty] | Centro de atencion y valoracion de fauna, adecuado e implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 1 | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 1
Adquisicion de Materiales,insumos y equipos agroveterinarios
Operación y mantenimiento del CAV
Elaborar el manual de procedimientos para el centro de atención animal
Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente
divulgacion y socializacion de los logros y funcionamiento del CAV
[6 empty] | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 -Fuente EPA | 40 Jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas | 40 | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | estudio de los sitios para la jornada de limpieza | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 5
programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas.
divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad
limpieza en areas ambientalmente degradadas
[6 empty] | Numero de operativos realizados para restitucion de Ecosistemas y Areas ambientalmente estrategicas | 73 -Fuente EPA | 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas | 150 |  | establecer los sitios de los operativos |  | 10
programacion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos
realizacion de operativos
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de areas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauracion | 0 -Fuente EPA | 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena) | 3 |  | Identificación ambiental y estrategica de las áreas degradas a intervenir |  | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Diagnostico y caracterizacion Biofisicas del area.
Elaboracion del Plan de Intervencion
ejecucion del plan de intervencion
divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion
[5 empty] | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | revision plan 4 C | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
Adopción del Plan Integral de Adaptación l Cambio Climático
Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
[6 empty] | Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado | 1 |  | Diagnostico y analisis de las actividades de compostaje en la ciudad |  | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
Analisis de Alternativas de Implementacion de Compostaje
formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos
adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 1 |  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas |  | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
adopcion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
implementacion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
[6 empty] | Campañas distritales masivas de información en gestión del cambio climático, realizadas | 0 -Fuente EPA | 4 campañas distrital masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental | 4 |  | diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental |  | 1
programacion de la campañas
realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental
[6 empty] | Numero de Barrios participando en la implementación del proyecto “Tu Barrio Sostenible | 0 -Fuente EPA | 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible | 3 | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | Identificacion y Articulacion con Actores | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Definicion de la estrategia de trabajo del proyecto "Tu Barrio sostenible"
Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible"
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Numero de Corredores ambientales diseñados e implementados articulados al sistema de drenajes urbanos sostenibles | 0 -Fuente EPA | 3 Corredores ambientales diseñados e implementados | 3 |  | Identificación ambiental y estrategica de áreas objeto de delimitación como Corredores Ambientales |  | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 10% al cumplimiento de la meta
Recorridos de verificación y cobertura
Identificación de especies susceptibles o de importancia
Identificación de parches o areas ambientales a conecta
Elaboración y obtención de cartografia basica y topografía
Identificación y delimitación de corredor mediante herramienta SIG
determinación de herramientas de conexión
Ajustes a propuesta de corredor y adopción de acto administrativo correspondiente
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | Numero de Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 3 -Fuente EPA | 10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 10 | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | Diagnostico de los equipos de las estaciones | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 2
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos existentes
Adquisicion de nuevos equipos
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | N.D | 1 Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | 1 |  | diseño y constitucion de la creacion de la mesa tecnica |  | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 50% al cumplimiento de la meta
adopcion de la mesa mediante acto admitivo
operación de la mesa tecnica
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 0 -Fuente EPA | 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 4 |  | ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo |  | 1
Compilación de informes tecnicos para la obtencion de indicadores para el reporte tecnico ambiental
Elaboración de análisis y evaluación del Estado del Ambiente en Cartagena
Elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Ambiente
[5 empty] | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | Numero de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 25 | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | escogencia de los hogares | BLADIMIR BASABE -SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | 4
acompañamiento de los hogares comunitarios
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 20 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 20 |  | escogencia de los CDI |  | 4
acompañamiento de los CDI
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana) | 28 -Fuente EPA | 120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 120 |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones educativas |  | 15
Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial
Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES
[6 empty] | Numero de PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 -Fuente EPA | 9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones educativas |  | 5
Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial
Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS
[6 empty] | Numero de Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 2 -Fuente EPA | 6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 6 |  | Alistamiento y preparación de Los eventos |  | 2
relizacion de los eventos
divulgacion y socializacion de las actividades
seguimiento a los compromisos generados en el marco del evento.
[6 empty] | Numero de PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 5 -Fuente EPA | 20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 20 |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las COMUNIDADES |  | 5
Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación
Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas en el marco de los PROCEDAS
[6 empty] | Numero de Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de poblacion de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena | 0 -Fuente EPA | 5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales | 5 |  | escogencia de los centros de vida |  | 1
definicion de la estrategia para lads actividades y buenas practicas ambientales
ejecucion de la actividad
divulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 0 -Fuente EPA | 4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 4 | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | diseñar y realizar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental | BLADIMIR BASABE -SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | 1
implementar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental
divulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 2 -Fuente EPA | 4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 4 |  | analisis para escogencia del ecosistema |  | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
definicion de estrategias de cooperacion interinstitucional
ejecucion de la estrategia
investigacion realizada
revision del resultado
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | Numero de cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 2 -Fuente EPA | Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 4 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | Diagnostico biofisico actualizado | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 15% al cumplimiento de la meta
Delimitación del area
propuestas
ejecucion de la actividad
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 1 -Fuente EPA | 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 4 |  | Caracterización biofisica general del area |  | 1
Diagnostico biofisico actualizado
Delimitación del area
Definición de usos permitidos y categorías
Socialización y presentación de propuesta de delimitación
Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación
socializacion y divulgacion
[6 empty] | Numero de Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas, rehabilitados | 1 -Fuente EPA | Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas | 2 |  | informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia) |  | 1
contratacion
ejecucion de la actividad
socializacion y divulgacion
[5 empty] | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | Numero de Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 54 -Fuente EPA | 90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 90 | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena | RAFAEL ESCUDERO -JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 15
Elaboración del plan de acción de negocios verdes
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes
Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento del núcleo de negocios verdes en EPA Cartagena
Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoria de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono
Vertificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo, plan de mejora y seguimiento a plan de mejora
Registro de las empresas que cumplan con minimo el 55% de los Criterios de Negocios Verdes
Actualización y operación de la Ventanilla Única de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivos
Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la Ventanilla de NV
Capacitación de comunidades emprendedoras (NV) con SENA -Bolívar
Desarrollar Taller de Emprendimiento Verde con ideas registradas a través de la Ventanilla de Negocios Verdes
Realizar Foro Cartagena Emprende Verde
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 30 -Fuente EPA | 90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 90 |  | participacion de los negocios verdes inscritos |  | 15
[6 empty] | Numero de Ferias de Negocios Verdes realizadas | 2 -Fuente EPA | 3 Ferias de Negocios Verdes realizadas | 3 |  | Alistamiento y preparación logistica para la Feria Distrital de Negocios Verdes |  | 0
Realización de feria de negocios verdes en el distrito de Cartagena
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes avalados | 10 -Fuente EPA | 41 Negocios Verdes avalados | 41 |  | seguimiento a los Negocios Verdes |  | 7
verificacion de las empresas a avalar
entrega de aval a los negocios verdes
divulgacion y socializacion
[5 empty] | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado. | 1 | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | Diagnóstico y formulacion del PIGA | SIBILA CARREÑO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 40% al cumplimiento de la meta
Elaboracion del plan de accion del PIGA
aprobacion del PIGA
Socializacion del PIGA
Implementacion y ejecicion del PIGA
seguimiento y evaluacion del PIGA
[6 empty] | Numero de Procesos estandarizados | 0 -Fuente EPA | 7 Procesos de gestión institucional, estandarizados | 7 |  | identificacion de los procesos de gestion institucional a estandarizar |  | 2
caracterizacion y registro documental de los procesos de gestion institucional
socialicacion de los procesos establecidos
aprobacion y adopcion de los los procesos de gestion institucional
implementacion y seguimiento de los procesos de gestion institucional
[6 empty] | Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 0 -Fuente EPA | 1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 1 |  | diseñar la ventanilla unica de atencion al usuario |  | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 50% al cumplimiento de la meta
crear la ventanilla unica de atencion al usuario
capacitacion sobre el manejo de la ventanilla unica de atencion al usuario
operación e implemntacion de la ventanilla unica de atencion al usuario
divulgacion y socializacion de la ventanilla
[6 empty] | Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado al 100% | 25% -Fuente EPA | 100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 100% |  | autodiagnostico nuevo |  | 10%
informe del FURAG
plan de mejora a mipg
implementacion de mipg
medicion y evaluacion a mipg
| INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Plan de Ordenamiento Territorial | Estudios y documentos elaborados Fuente -Secretaria de Planeacion | Adoptar el Plan de Ordenamioento Territorial con base en la normativa vigente | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | Sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformado | 0 | Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar | 1 | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | Diseño del sistema de gestion hidrica de la Cienaga de la Virgen | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | con las actividades descritas se avanza en un 10% al cumplimiento de la meta
Capacitacion y sencibilizacion a los habitantes de la zona de influencia
Articulacion con otros actores para la intervencion de las areas.
batimetria y relimpia en la cienaga de la virgen
identificacion de los puntos para la recuperacion de manglar
definir estrategias tecnologicas para la vigilancia y control
determinar el portafolios del áreas de importancia crítica para stocks de carbono, reducción de emisiones por deforestación evitada y refugios de biodiversidad
definir Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque de manejo integral de ecosistemas
Equipamentos para usos ecoturísticos
Mejoramiento de los ecosistemas estratégicos y rehabilitación ecológica participativa de manglares
divulgacion y socializacion de la actividad
Note on I2: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE

## Hoja2
LINEAS ESTRATEGICAS | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS AREAS NATURALES | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | 546215838 | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS AREAS NATURALES | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | 546215838 | 163864751.4 | 40966187.85 | 11.7046 | 382351086.6
|  | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | 200000000 |  | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | 200000000 | 60000000 | 15000000 | 4.2857 | 140000000
|  | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | 600000000 |  | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | 600000000 | 180000000 | 45000000 | 12.8571 | 420000000
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | 40000000 | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | 40000000 | 12000000 | 3000000 | 0.85714 | 28000000
|  | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 60000000 |  | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 60000000 | 18000000 | 4500000 | 1.2857 | 42000000
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
| ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | 925110214.63 | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | 925110214.63 | 277533064.389 | 69383266.0972 | 19.8238 | 647577150.241
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
| INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | 323416689.768 | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | 323416689.768 | 97025006.9304 | 24256251.7326 | 6.9304 | 226391682.8376
|  | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | 80854172.442 |  | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | 80854172.442 | 24256251.7326 | 6064062.9331 | 1.7326 | 56597920.7094
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
| SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 3294536091.02 | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 3294536091.02 | 988360827.306 | 247090206.8265 | 70.5972 | 2306175263.714
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
| NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | 88262900.77 | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | 88262900.77 | 26478870.231 | 6619717.5577 | 1.8913 | 61784030.539
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
| INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 78551261.23 | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 78551261.23 | 23565378.369 | 5891344.5922 | 1.6832 | 54985882.861 | 178551261.23 | 44637815.3075 | 12.7537
|  |  |  | PROGRAMAS | PROYECTOS | RECURSOS DEL PROYECTO
INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | SISTEMA DE GESTION HIDRICA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACION DEL MANGLAR | 443558865.73 | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | SISTEMA DE GESTION HIDRICA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACION DEL MANGLAR | 443558865.73 | 133067659.719 | 33266914.9297 | 9.5048 | 310491206.011

## Hoja3
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROYECTOS | ACTIVIDADES DE PROYECTOS | RECURSO HUMANO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | OBSERVACIONES
CARTAGENA RESILIENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | Inversion territorial en el Sector (En miles de pesos) | $31.256.050 -Fuente EPA | $34.000.000 (Incremento mayor al 8%) | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | Numero de nuevos arboles sembrados | 46843 -Fuente EPA | 100.000 nuevos arboles sembrados | 100000 | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | Determinar sitio de siembra | 2020- 3. Ing. Forestal / Ing. Agronomo7 Ing. Ambientales | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 8333 | 30556 | 30556 | 30555 | 100000
[11 empty] | Acuerdo con comunidades y entidades responsables del mantenimiento de los nuevos arboles sembrados | 2020-1 Biologo
[11 empty] | Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades o responsables | 2020- 6.Tec.Forestales / Tec. Ambientales
[11 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2020-1 Comunicador Social / Periodista
[11 empty] | Establecimiento y mantenimiento de los nuevos arboles sembrados | 2020-2 abogados
[11 empty] | Levantamiento del censo de árboles en riesgo y su georeferenciacion | 2020-4 Operadores Forestales
[11 empty] | Determinación del estado fitosanitario de los árboles | 17
ejecucion de la intervencion de los arboles en riesgo
Diseño, desarrollo administracion de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad
Socialización y promoción de la plataforma
Planificacion, definicion y diseño de Areas para el establecimiento de Viveros
implementacion y operación de vivieros
[6 empty] | Centro de atencion y valoracion de fauna, adecuado e implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 1 | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | 2020-1 Biologo | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | Adquisicion de Materiales,insumos y equipos agroveterinarios | 2020-1 Veterinario
[11 empty] | Operación y mantenimiento del CAV | 2020-2 Tec. Ambientales de Fauna
[11 empty] | Elaborar el manual de procedimientos para el centro de atención animal | 2020-1 Auxiliares
[11 empty] | Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente | 5
divulgacion y socializacion de los logros y funcionamiento del CAV
[6 empty] | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 -Fuente EPA | 40 Jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas | 40 | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | estudio de los sitios para la jornada de limpieza | 2020-2. Ing. Ambiental | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 5 | 15 | 10 | 10 | 40
[11 empty] | programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. | 2020-3 Ing. Civiles
[11 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad | 2020- 2. Ing. Industriales / Titulo de las areas economicas o a fines
[11 empty] | limpieza en areas ambientalmente degradadas | 2020-2. Tec. Ambientales
[6 empty] | Numero de operativos realizados para restitucion de Ecosistemas y Areas ambientalmente estrategicas | 73 -Fuente EPA | 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas | 150 |  | establecer los sitios de los operativos | 2020-1 Comunicador Social / Periodista |  | 10 | 40 | 50 | 50 | 150
[11 empty] | programacion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos | 2020-2 abogados
[11 empty] | realizacion de operativos | 12
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de areas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauracion | 0 -Fuente EPA | 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena) | 3 |  | Identificación ambiental y estrategica de las áreas degradas a intervenir |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Diagnostico y caracterizacion Biofisicas del area.
Elaboracion del Plan de Intervencion
ejecucion del plan de intervencion
divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion
[6 empty] | Numero de proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 0 -Fuente EPA | 2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 2 |  | Acompañar en la Definicion de lineamientos y criterios para la selección de las Areas |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | revision plan 4 C | 2020-1. Ing. Quimico/Ing. Ambiental | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
Adopción del Plan Integral de Adaptación l Cambio Climático
Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático
[6 empty] | Diseño e implementacion de Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industria (desarrollo e implementacion de acciones, auditorias energeticas y ambientales, capacitacion y selección de medidas de reduccion de emisiones) | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industrial, diseñado e implementado | 1 |  | Definir el sector Industrial para la Asistencia Integral |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
formulacion del proyecto de asitencia integral del sector industrial
Implementar el proyecto de asitencia integral para el sector industrial
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado | 1 |  | Diagnostico y analisis de las actividades de compostaje en la ciudad |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
Analisis de Alternativas de Implementacion de Compostaje
formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos
adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 1 |  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
adopcion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
implementacion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas
[6 empty] | Campañas distritales masivas de información en gestión del cambio climático, realizadas | 0 -Fuente EPA | 4 campañas distrital masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental | 4 |  | diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
programacion de la campañas
realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental
[6 empty] | Numero de royectos pilotos para el control de intrusion de mareas, diseñado y construido | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto Piloto para el Control de Intrusion de mareas,diseñado y construido | 1 |  | Diagnostico sobre problemática de la intrusion de marea en la ciudad de Cartagena |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Formulacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas
Ejecucion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas
divulgacion y socializacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas
[6 empty] | Numero de Barrios participando en la implementación del proyecto “Tu Barrio Sostenible | 0 -Fuente EPA | 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible | 3 | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | Identificacion y Articulacion con Actores | 2020-1 Ing. Ambiental / Arquitecto/ Ing. Civil / Abogado | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 25% al cumplimiento de la meta
Definicion de la estrategia de trabajo del proyecto "Tu Barrio sostenible"
Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible"
divulgacion y socializacion del proyecto
[6 empty] | Numero de Corredores ambientales diseñados e implementados articulados al sistema de drenajes urbanos sostenibles | 0 -Fuente EPA | 3 Corredores ambientales diseñados e implementados | 3 |  | Identificación ambiental y estrategica de áreas objeto de delimitación como Corredores Ambientales |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | con las actividades descritas se avanza en un 10% al cumplimiento de la meta
Recorridos de verificación y cobertura
Identificación de especies susceptibles o de importancia
Identificación de parches o areas ambientales a conectar
Elaboración y obtención de cartografia basica y topografía
Identificación y delimitación de corredor mediante herramienta SIG
determinación de herramientas de conexión
Ajustes a propuesta de corredor y adopción de acto administrativo correspondiente
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 0 -Fuente EPA | 3 Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 3 |  | Identificación ambiental y estrategias de áreas de manglar a intervenir |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Elaboración del programa de proteccion y conservacion
Ejecucion del programa de proteccion y conservacion
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | Numero de Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 3 -Fuente EPA | 10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 10 | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | Diagnostico de los equipos de las estaciones | 2020-1 Ing. Sistemas-SIG | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | 4 | 4 | 0 | 10
[11 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos existentes | 2020-13 Ing. Quimicos /Quimico Farmaceutico / Ing Ambiental
[11 empty] | Adquisicion de nuevos equipos | 2020-2 Ing. Civiles
[11 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2020- 2. Ing. Industriales / Titulo de las areas economicas o a fines
[6 empty] | Numero de Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | N.D | 1 Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | 1 |  | diseño y constitucion de la creacion de la mesa tecnica | 2020-4 Tec. Ambientales |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 50% al cumplimiento de la meta
[11 empty] | adopcion de la mesa mediante acto admitivo | 2020- 3 Abogados
[11 empty] | operación de la mesa tecnica | 25
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 0 -Fuente EPA | 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 4 |  | ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Compilación de informes tecnicos para la obtencion de indicadores para el reporte tecnico ambiental
Elaboración de análisis y evaluación del Estado del Ambiente en Cartagena
Elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Ambiente
[6 empty] | Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 0 -Fuente EPA | 3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 3 |  | estudio del diseño |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
contratacion
divulgacion y socializacaion
[6 empty] | Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 1 |  | diagnostico de la situacion actual del sistema de control de calidad del ruido |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
plan de implementacion del sitema de control de calidad del ruido
ejecucion e implementacion del sistema
divulgacion y socializacaion de la actividad
[5 empty] | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | Numero de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 25 | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | escogencia de los hogares |  | BLADIMIR BASABE -SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | 4 | 7 | 7 | 7 | 25
acompañamiento de los hogares comunitarios
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 20 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 20 |  | escogencia de los CDI |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 20
acompañamiento de los CDI
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana) | 28 -Fuente EPA | 120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 120 |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones educativas |  |  | 15 | 35 | 35 | 35 | 120
Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial
Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES
[6 empty] | Numero de PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 -Fuente EPA | 9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones educativas |  |  | 5 | 9 | 9 | 9
Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial
Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS
[6 empty] | Numero de Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 2 -Fuente EPA | 6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 6 |  | Alistamiento y preparación de Los eventos |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 6
relizacion de los eventos
divulgacion y socializacion de las actividades
seguimiento a los compromisos generados en el marco del evento.
[6 empty] | Numero de PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 5 -Fuente EPA | 20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 20 |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las COMUNIDADES |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación
Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas en el marco de los PROCEDAS
[6 empty] | Numero de Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de poblacion de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena | 0 -Fuente EPA | 5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales | 5 |  | escogencia de los centros de vida |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
definicion de la estrategia para lads actividades y buenas practicas ambientales
ejecucion de la actividad
divulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 0 -Fuente EPA | 4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 4 | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | diseñar y realizar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental |  | BLADIMIR BASABE -SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
implementar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental
divulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 1 -Fuente EPA | 4 Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 4 |  | analisis para escogencia del ecosistema |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
definicion de estrategias de cooperacion interinstitucional
ejecucion de la estrategia
investigacion realizada
dvulgacion y socializacion
[6 empty] | Numero de Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 2 -Fuente EPA | 4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 4 |  | analisis para escogencia del ecosistema |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | con las actividades descritas se avanza en un 20% al cumplimiento de la meta
definicion de estrategias de cooperacion interinstitucional
ejecucion de la estrategia
investigacion realizada
revision del resultado
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 0 -Fuente EPA | 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 1 |  | definicion de actores a participar en el diseño de la catedra |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
definicion de los limeamientos para el diseño de la catadra ambiental
diseño de la catadra ambiental
implementacion de la catedra ambiental
divulgacion y socializacion de la actividad
[5 empty] | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | Numero de cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 2 -Fuente EPA | Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 4 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | Diagnostico biofisico actualizado | 2020-1. Ing. Sistemas-SIG | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
[11 empty] | Delimitación del area | 2020-2 Ing. Civiles
[11 empty] | propuestas | 2020-2 Ing. Ambientales
[11 empty] | ejecucion de la actividad | 2020-1 Biologo
[11 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2020-1 Ecologo
[6 empty] | Numero de Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 1 -Fuente EPA | 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 4 |  | Caracterización biofisica general del area | 2020-1 Ing. Forestal |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
[11 empty] | Diagnostico biofisico actualizado | 2020-3 Abogados
[11 empty] | Delimitación del area | 2020-1 Comunicador Social / Periodista
[11 empty] | Definición de usos permitidos y categorías | 2020- 2. Ing. Industriales / Titulo de las areas economicas o a fines
[11 empty] | Socialización y presentación de propuesta de delimitación | 2020-3 Tec. Ambientales
[11 empty] | Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación | 17
socializacion y divulgacion
[6 empty] | Numero de Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas, rehabilitados | 1 -Fuente EPA | Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas | 2 |  | informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
contratacion
ejecucion de la actividad
socializacion y divulgacion
[5 empty] | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | Numero de Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 54 -Fuente EPA | 90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 90 | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena | 2020-1 Comunicador Social / Periodista | RAFAEL ESCUDERO -JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 15 | 25 | 25 | 25 | 90
[11 empty] | Elaboración del plan de acción de negocios verdes | 2020-1 Tecnologo Ambiental
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes
Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento del núcleo de negocios verdes en EPA Cartagena
Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoria de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono
Vertificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo, plan de mejora y seguimiento a plan de mejora
Registro de las empresas que cumplan con minimo el 55% de los Criterios de Negocios Verdes
Actualización y operación de la Ventanilla Única de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivos
Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la Ventanilla de NV
Capacitación de comunidades emprendedoras (NV) con SENA -Bolívar
Desarrollar Taller de Emprendimiento Verde con ideas registradas a través de la Ventanilla de Negocios Verdes
Realizar Foro Cartagena Emprende Verde
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 30 -Fuente EPA | 90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 90 |  | participacion de los negocios verdes inscritos |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 90
[6 empty] | Numero de Ferias de Negocios Verdes realizadas | 2 -Fuente EPA | 3 Ferias de Negocios Verdes realizadas | 3 |  | Alistamiento y preparación logistica para la Feria Distrital de Negocios Verdes |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Realización de feria de negocios verdes en el distrito de Cartagena
divulgacion y socializacion de la actividad
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes avalados | 10 -Fuente EPA | 41 Negocios Verdes avalados | 41 |  | seguimiento a los Negocios Verdes |  |  | 7 | 19 | 7 | 8
verificacion de las empresas a avalar
entrega de aval a los negocios verdes
divulgacion y socializacion
[5 empty] | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado. | 1 | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | Diagnóstico y formulacion del PIGA | 2020-2. Administrador/economista / Areas Afines | SIBILA CARREÑO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 40% al cumplimiento de la meta
[11 empty] | Elaboracion del plan de accion del PIGA | 2020-2 Ing. Industrial
[11 empty] | aprobacion del PIGA | 2020-2 Ing. Sistemas
[11 empty] | Socializacion del PIGA | 2020-1 Abogado
[11 empty] | Implementacion y ejecicion del PIGA | 2020- 1 Ing. Civil /Ambiental/
[11 empty] | seguimiento y evaluacion del PIGA | 2020-1 Psicologo/ Administrador/ con conocimientos de sistemas de Gestion
[6 empty] | Numero de Procesos estandarizados | 0 -Fuente EPA | 7 Procesos de gestión institucional, estandarizados | 7 |  | identificacion de los procesos de gestion institucional a estandarizar | 2020-1 Ing quimico/ Quimico faremaceutico/ Administrador/areas afines con conocimientos en en tema de Rediseños institucionales |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 7
caracterizacion y registro documental de los procesos de gestion institucional
socialicacion de los procesos establecidos
aprobacion y adopcion de los los procesos de gestion institucional
implementacion y seguimiento de los procesos de gestion institucional
[6 empty] | Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 0 -Fuente EPA | 1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 1 |  | diseñar la ventanilla unica de atencion al usuario |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | con las actividades descritas se avanza en un 50% al cumplimiento de la meta
crear la ventanilla unica de atencion al usuario
capacitacion sobre el manejo de la ventanilla unica de atencion al usuario
operación e implemntacion de la ventanilla unica de atencion al usuario
divulgacion y socializacion de la ventanilla
[6 empty] | Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado al 100% | 25% -Fuente EPA | 100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 100% |  | autodiagnostico nuevo |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
informe del FURAG
plan de mejora a mipg
implementacion de mipg
medicion y evaluacion a mipg
| INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Plan de Ordenamiento Territorial | Estudios y documentos elaborados Fuente -Secretaria de Planeacion | Adoptar el Plan de Ordenamioento Territorial con base en la normativa vigente | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | Sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformado | 0 | Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar | 1 | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | Diseño del sistema de gestion hidrica de la Cienaga de la Virgen | 2020-3 Ing. Ambiental / Ing. Quimico / Quimico Farmaceutico | NORMA BADRAN -SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 0 | 1 | 0 | 0 |  | con las actividades descritas se avanza en un 10% al cumplimiento de la meta
[11 empty] | Capacitacion y sencibilizacion a los habitantes de la zona de influencia | 2020-2 Ing. Civil
[11 empty] | Articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. | 2020-2. Abogado
[11 empty] | batimetria y relimpia en la cienaga de la virgen | 2020-1 Trabajador Social/Sociologo/ Psicologo
[11 empty] | identificacion de los puntos para la recuperacion de manglar | 2020-1 Comunicador Social / Periodista
[11 empty] | definir estrategias tecnologicas para la vigilancia y control | 9
determinar el portafolios del áreas de importancia crítica para stocks de carbono, reducción de emisiones por deforestación evitada y refugios de biodiversidad
definir Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque de manejo integral de ecosistemas
Equipamentos para usos ecoturísticos
Mejoramiento de los ecosistemas estratégicos y rehabilitación ecológica participativa de manglares
divulgacion y socializacion de la actividad
Note on I2: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE