## Gestión del Riesgo de Corrupció
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
[5 empty] | FRECUENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Política de administración de riesgos actualizada con su respectivo acto administrativo. | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2021-01-29 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0%
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | 1. Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. 2. Publicación de la política de administración de riesgos en la página web del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Oficina Asesora de Planeación. Area de Sistemas | Anual | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | (2) Dos mesas de trabajo con los lideres de procesos que se ejecutan en el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Oficina Asesora de Planeación Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | realizar seguimiento a la matriz de los riesgos de corrucpión garantizando controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. | Líderes de procesos | Cuatrimestral | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2021-01-29 | 2020-12-31 | 0% | 0% | 0%
0%

## Racionalización de Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | [8 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
No | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
[6 empty] | FRECUENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | Conformar el equipo lider o Comité tecnico para la racionalización de tramites | Comité tecnico para la racionalizaciónde tramites conformado | Numero de personas que conforman el equipo | Acta del CIGD mediante el cual se crea el Equipo para la racionalización de Tramites | Oficina Asesora de Planeación Subdireción Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0%
2 | Socializar al interior del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA el alcance de la guia para la Racionalización de tramites. | (2) Dos jornadas virtuales de socialización. | Numero de personas sensibilizadas | Actas de reunión Link de reunión | Oficina Asesora de Planeación Subdireción Administrativa y Financiera | Semestral | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 0%
3 | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Inventario de trámites identificados producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios de las dependencias del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Numero de tramites y otros procedimientos administrativos identificados | Inventario de Tramites y Otros procedimientos administrativos. | OAP SAF SIEA OAJ | Anual | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0% | 0% | 0%
4 | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. | Relación de tramites priorizados para posible racionalización durante la vigencia. | Numero de tramites y otros procedimientos administrativos priorizados | Clasificación de tramites y otros procedimentos administrativos | OAP SAF SIEA OAJ | Anual | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
5 | Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2021 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2021 en la plataforma SUIT | Numero de tramites y otros procedimientos administrativos racionalizados | Documento con procedimientos de trámites racionalizados | OAP SAF SIEA OAJ | Anual | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
0%
Cargar los tramites en el SUIT

## Rendicion de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA
3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS | [13 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | ESTAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
|  |  | Inicial | Diseño | Preparación | Ejecución |  |  |  |  | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
INFORMACIÓN 1.) Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | X | X |  |  | Canales de comunicación actualizados | Numero de registros y/o actividades institucionales publicadas | Canales de comunicación actualizados | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
| 1.2 | Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la ciudadania en general. | X | X |  |  | Informe de Gestión consolidado publicado | Número de informes de gestión por dependencia | 1 Informe de Gestión consolidado en físico y publicado en la pagina web de la Entidad - Menú de Transparencia y Acceso a la Información | Dirección de la Entidad | Anual | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
Oficina Asesora de Planeación Area Sistema
| 1.3 | Publicar el Plan de Acción de la vigencia 2021 | X | X |  |  | Plan de Acción Publicado | 1 Plan Acción Publicado | 1 Plan de Acción Publicado en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  | 0% | 0% | 0%
| 1.4 | Diseñar y elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas para que los ciudadanos conozcan la agenda del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA en la presente vigencia. | X | X |  |  | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web del EPA CARTAGENA | Una estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web del EPA CARTAGENA | Documento digital y anexos | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  | 0% | 0% | 0%
DIALOGO 2.) Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X | X |  |  | Equipo lider conformado y capacitado | Numero de personas que conformaran el equipo | Acta de capacitación y conformación del Equipo lider | Alta Gerencia | Anual | 2021-03-01 | 2021-04-30 |  | 0% | 0% | 0%
| 2.2 | Identificar y caracterizar usuarios y Grupos de valor del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA que participarán en los espacios de rendción de cuentas, en la presente vigencia. | X | X |  |  | Documento con la caracterización de usuarios y Grupos de valor del EPA CARTAGENA para cada uno de los eventos de diálogo | Documento con la caracterización de usuarios y Grupos de valor del EPA CARTAGENA para cada uno de los eventos de diálogo | Documento digital | OAP SIEA SAF | Anual | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
| 2.3 | EVENTO # 1 Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Alcaldìa Distrital, |  | X | X |  | Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad. | Número de documentos entregados | a) Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad. | Dirección de la Entidad Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2021-10-15 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | b) Presentación de Rendición de cuentas de la Entidad | Area de comunicaciones
[9 empty] | c) Respuesta a los interrogantes de la Mesa de dialogo de la Entidad. | OAP
| 2.4 | EVENTO # 2 Realizar un encuentro (tipo foro) con los funcionarios, contratistas del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. |  | X | X |  | Encuentro con funcionarios y contratistas. (Modalidad presencial o virtual) | Numero de participantes en el encuentro | Acta de encuentro Link de reunión | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-15 |  | 0% | 0% | 0%
| 2.5 | EVENTO # 3 Realizar un encuentro (tipo foro) con los Grupos de valor e interes del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. |  | X | X |  | Encuentro con Grupos de Valor e interes. (Modalidad virtual) | Numero de participantes en el encuentro | Acta de encuentro Link de reunión | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-15 |  | 0% | 0% | 0%
RESPONSABILIDAD 3.) Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Establecimiento |  |  | X |  | Campañas de sensibilización realizadas | 2 de campañas de sensibilizaciones realizadas | Elementos de la campaña de sensibilización (vídeos, banner, publicaciones, otros) | Oficina Asesora de Planeación Asesora de Comunicaciones | semestral | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés |  |  | X |  | Campañas de sensibilización realizadas | 2 de campañas de sensibilizaciones realizadas | Elementos de la campaña de sensibilización (vídeos, banner, publicaciones, otros) | Area de Comunicaciones | semestral | 2021-01-30 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Video Institucional divulgado a través de los canales de información del Establecimiento | Un Video Institucional divulgado a través de los canales de información del EPA CARTAGENA
| 3.3 | EVENTO # 4 Realizar un encuentro virtual entre el EPA Cartagena yla ciudadanía en general, para socializar los resultados del año 2021. |  |  |  | X | Encuentro Virtual | 1 Encuentro viertual realizado. | a) Documento Informe balance de resultados de la gestión del años 2021. | Dirección de la Entidad | Anual | 2021-10-15 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | b) Presentación de encuentro virtual de Rendición de cuentas de la Entidad | Area de comunicaciones
[9 empty] | c) Respuesta a los interrogantes en el desarrollo del evento. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Control Interno.
4. EVALUACIÓN Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa. |  |  |  | X | Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas. | Número de informes de evaluación elaborados | Informe de Evaluación | Dirección de la Entidad | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0%
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
0%

## Mec. Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | [9 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
[7 empty] | FRECUENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN
SUBCOMPONENTE 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaboración y presentación de informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que le permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al usuario. | Informes ejecutivos realizados | 2 informes ejecutivos realizados | a) actas de reunión b) Informes realizados | Subdirección Administrativa y financiera Oficina asesora de Planeación Secretaria Privada | Semestral | 2021-06-30 | 2021-11-10 | 0% | 0% | 0%
| 1.2 | Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de interés | Campañas de promoción del código de integridad | 2 campañas realizadas sobre promoción del código de integridad | Piezas de publicidad | Subdirección Administrativa y financiera Área de comunicaciones | Semestral | 2021-02-01 | 2021-10-15 | 0% | 0% | 0%
| 1.3 | Presentar informe de PQRS a la Dirección de la entidad. | Informes realizados | informes trimestrales presentados | Informe realizado | Secretaria Privada Oficina Asesora Jurídica | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 1.4 | Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Equipo conformado con periodicidad de reunión | 1 reunión trimestral del equipo de atención al ciudadano | 4 Actas de trabajo | Subdirección Administrativa y financiera | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0%
SUBCOMPONENTE 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA los diferentes trámites de la entidad | Informe realizado | 1 informe realizado | Informe realizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-03-30 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
Oficina Asesora de Planeación
Area de Comunicaciones
| 2.2 | Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora | Informe de encuesta realizada | Un informe de encuesta realizada | Documento digital | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
Comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación
SUBCOMPONENTE 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano | (2) Dos capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano | Listados de Asistencia Documentos de Apoyo | Subdirección Administrativa y financiera | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Realizar capacitación a funcionarios y contratistas sobre el Plan de acción de la entidad y se conviertan en multiplicadores de las estrategias y metodologías de Educación Ambiental. | Capacitaciones sobre Planeación Estratégica | (2) Dos capacitaciones en Plan Acción 2021 | Listados de Asistencia Documentos de Apoyo | Subdirección Administrativa y financiera | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
SUBCOMPONENTE 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Publicar piezas graficas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Visualización de la informaciòn | Numero de piezas graficas publicadas | Piezas graficas | Subdirección Administrativa y Financiera Area de Comunicaciones | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
SUBCOMPONENTE 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Mediciones de percepción a los ciudadanos | 1 Informes de percepción realizados | Documento digital | Subdirección Administrativa y financiera | Anual | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 0%
| 5.2 | Socialización a los diferentes grupos de interés del proceso de atención al ciudadano, horarios, trámites y servicios | Socialización realizada a traves de medios digitales y/o atraves de reuniones de trabajo | 1 Socialización realizada | Listado de asistencia Piezas publicadas | Subdirección Administrativa y financiera Area de comunicaciones | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
0%

## Transparencia y Acceso
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [8 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
[6 empty] | FRECUENCIA | FECHA INICIO | FECHA FN
SUBCOMPONENTE 1. Transparencia Activa | 1.1 | Realizar revision de la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia. | Revisión realizada | Numero de revisiones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia. | Enlace de transparencia del sitio web de EPA Cartagena con la información, actualizada | % de publicación realizada de conformidad con lo establecido en la norma | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 1.3 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los Funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de Contratistas y Funcionarios registrados en el SIGEP | # de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 1.4 | Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP, en SIA Observa | 100% de los contratos registrados en el SECOP, en SIA Observa | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Oficina Asesora Juridica | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 1.5 | Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | (2) Dos Campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Numero de campañas realizadas | Oficina asesora de Planeaciaón Area de Comunicaciones. | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar el procedimiento de PQRS en la Pagina Web | Socialización realizada | 1 Socialización realizada | Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera Area de comunicaciones | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar las tablas de Retención documental | 100% Tablas de Retención documental actualizado | Numero de tablas de retención actualizadas. | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del EPA | (2) Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Numero de capacitaciones realizadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar herramientas, estrategias y accciones para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los canales virtuales y espacios físicos de atención al ciudadano | Numero de herramientas, estrategias, accciones realizadas | Área de Sistemas Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | 1 reporte realizado | Oficina Asesorade planeación Area de Sistemas | Anual | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| 5.2 | Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública | Boletines de PQRS con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública | Numero de boletines publicados | Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
0%
|  | Realizar revision de la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia. | Revisión realizada |  | Revision elaborada
|  | Actualizar la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia. | Enlace de transparencia del sitio web de EPA Cartagena con la información, actualizada |  | % de publicación realizada de conformidad con lo establecido en la norma
|  | Asegurar el registro de las hojas de vida de los Funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de Contratistas y Funcionarios registrados en el SIGEP |  | # de hojas de vida publicadas / # total de funcionarios y contratistas
|  | Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP, en SIA Observa | 100% de los contratos registrados en el SECOP, en SIA Observa |  | # de contratos publicados / # contratos celebrados

## Iniciativas adiionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA
6. COMPONENTE: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2021 | [7 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
ACTIVIDADES |  | Metodología | Responsables | Indicadores de resultados | Fecha inicial | Fecha final | Recursos | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
1 | Instalación del Equipo de Integridad de la entidad | En reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se procede a acordar, conformar e instalar el Grupo de Integridad; conforme al Código de Integridad vigente en el EPA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad instalado formalmente. | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 1. Código de Integridad del EPA 2. Propuesta de conformación del Grupo de Integridad. | 0% | 0% | 0%
2 | Actualización del Codigo de integridad de acuerdo a: a.) Ley 2013 de 2019 b.) LEy 2016 de 2020 | El Equipo Tematico de Integridad en conjunto con las demas instancias de la Entidad, revisaran el Codigo de Integridad e incorporaran aquellos aspectos que señala la nueva normatividad para tles efectos. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | 1 Codigo de integridad actualizado | 2021-02-28 | 2021-03-30 |  | 0% | 0% | 0%
3 | Socialización del Código de Integridad | Se llevará a cabo a través de la página web de la entidad. Se hará el envío a los correos electrónicos y demás estrategias definidas con el area de comunicación y sistemas del EPA. | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Numero de actividades de socialización del Codigo de integridad | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 1. Código de Integridad del EPA 2. Documento con registro de las estrategias de difusión acordadas | 0% | 0% | 0%
4 | Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | A partir de los resultados del autodiagnóstico y del FURAG, identificar las debilidades y fortalezas, a través de la herramienta DOFA | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Numero de acciones a corregir de acuerdo al diagnostico. | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1. Resultados del autodiagnóstico realizado. 2. Resultados FURAG 2020 3. Herramienta DOFA a utilizar | 0% | 0% | 0%
5 | Diseño y aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el EPA | Elaborar y aplicar una herramienta en la que se registren las sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del EPA | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | (1) Una herramienta de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del EPA, elaborada y aplicada. | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1. Modelos de instrumentos de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios sobre la integridad 2. Guía de autodiagnóstico de integridad del DAFP 3. Instrumento de evaluación y resultados FURAG 2020 | 0% | 0% | 0%
6 | Taller tipo Workshop sobre la importancia y la utilidad de los valores del Código de Integridad. | El responsable del Área de Talento Humano y con el concurso del Grupo de Integridad, organizar y coordinar la realización del taller | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | (1) Un Taller tipo Workshop realizado | 2021-07-20 | 2021-09-20 | 1. Código de Integridad 2. Tallerista 3. Plataforma virtual para la realización del taller | 0% | 0% | 0%
7 | Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | El Equipo Tematico de Integridad hará la sistematizados de las sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad. | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Numero de sugerencias y observaciones recolestadas en el instrumento de recepción. | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 1. Formatos de recepción de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad. 2. Formato de registro sistematizado del análisis de las observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el EPA | 0% | 0% | 0%
0%

## Resumen PAAC 2021 (hidden)
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021
COMPONENTES | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | SEGUIMIENTO PAAC
[6 empty] | FRECUENCIA | FECHA INICIO | FECHA FIN | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de administración de riesgos del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Política de administración de riesgos actualizada con su respectivo acto administrativo. | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2021-01-29 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | 1. Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. 2. Publicación de la política de administración de riesgos en la página web del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Oficina Asesora de Planeación Area de Sistemas | Anual | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | (2) Dos mesas de trabajo con los lideres de procesos que se ejecutan en el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Oficina Asesora de Planeación Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | realizar seguimiento a la matriz de los riesgos de corrucpión garantizando controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. | Líderes de procesos | Cuatrimestral | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2021-01-29 | 2020-12-31 | 0% | 0% | 0%
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | ACTIVIDAD 1 |  | Conformar el equipo lider o Comité tecnico para la racionalización de tramites | Comité tecnico para la racionalizaciónde tramites conformado | Oficina Asesora de Planeación Subdireción Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 2 |  | Socializar al interior del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA el alcance de la guia para la Racionalización de tramites. | (2) Dos jornadas virtuales de socialización. | Oficina Asesora de Planeación Subdireción Administrativa y Financiera | Semestral | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 3 |  | Identificar los trámites u otros procedimientos administrativos que se realizan en el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Inventario de trámites identificados producto de mesas de trabajo realizadas con los funcionarios de las dependencias del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | OAP SAF SIEA OAJ | Anual | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 4 |  | Clasificar según importancia los trámites u otros procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar. | Relación de tramites priorizados para posible racionalización durante la vigencia. | OAP SAF SIEA OAJ | Anual | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 5 |  | Realizar mejoras a los trámites y otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2021 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2021 en la plataforma SUIT | OAP SAF SIEA OAJ | Anual | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORMACIÓN 1.) Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Uso permanente de los canales virtuales para dar a conocer la información institucional del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Canales de comunicación actualizados | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la ciudadania en general. | Informe de Gestión consolidado publicado | Dirección de la Entidad | Anual | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
Oficina Asesora de Planeación Area Sistema
|  | 1.3 | Publicar el Plan de Acción de la vigencia 2021 | Plan de Acción Publicado | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4 | Diseñar y elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas para que los ciudadanos conozcan la agenda del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA en la presente vigencia. | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada en la página web del EPA CARTAGENA | Oficina Asesora de Planeación Area Sistema | Anual | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | 0%
| DIALOGO 2.) Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Equipo lider conformado y capacitado | Alta Gerencia | Anual | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2 | Identificar y caracterizar usuarios y Grupos de valor del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA que participarán en los espacios de rendción de cuentas, en la presente vigencia. | Documento con la caracterización de usuarios y Grupos de valor del EPA CARTAGENA para cada uno de los eventos de diálogo | OAP SIEA SAF | Anual | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.3 | EVENTO # 1 Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Alcaldìa Distrital, | Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad. | Dirección de la Entidad Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
Area de comunicaciones
OAP
|  | 2.4 | EVENTO # 2 Realizar un encuentro (tipo foro) con los funcionarios, contratistas del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Encuentro con funcionarios y contratistas. (Modalidad presencial o virtual) | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-15 | 0% | 0% | 0%
|  | 2.5 | EVENTO # 3 Realizar un encuentro (tipo foro) con los Grupos de valor e interes del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Encuentro con Grupos de Valor e interes. (Modalidad virtual) | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-15 | 0% | 0% | 0%
| RESPONSABILIDAD 3.) Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Establecimiento | Campañas de sensibilización realizadas | Oficina Asesora de Planeación Asesora de Comunicaciones | semestral | 2021-01-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés | Campañas de sensibilización realizadas | Area de Comunicaciones | semestral | 2021-01-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
Video Institucional divulgado a través de los canales de información del Establecimiento
|  | 3.3 | EVENTO # 4 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del EPA CARTAGENA | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Dirección de la Entidad | Anual | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
Area de comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación
| 4. EVALUACIÓN Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa. | Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas. | Dirección de la Entidad | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | SUBCOMPONENTE 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaboración y presentación de informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que le permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al usuario. | Informes ejecutivos realizados | Subdirección Administrativa y financiera Oficina asesora de Planeación Secretaria Privada | Semestral | 2021-06-30 | 2021-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de interés | Campañas de promoción del código de integridad | Subdirección Administrativa y financiera Área de comunicaciones | Semestral | 2021-02-01 | 2021-10-15 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3 | Presentar informe de PQRS a la Dirección de la entidad. | Informes realizados | Secretaria Privada Oficina Asesora Jurídica | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4 | Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Equipo conformado con periodicidad de reunión | Subdirección Administrativa y financiera | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación del Establecimiento Público Ambiental - EPA CARTAGENA los diferentes trámites de la entidad | Informe realizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-03-30 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
Oficina Asesora de Planeación
Area de Comunicaciones
|  | 2.2 | Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora | Informe de encuesta realizada | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
Comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación
| SUBCOMPONENTE 3. Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y financiera | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Realizar capacitación a funcionarios y contratistas sobre el Plan de acción de la entidad y se conviertan en multiplicadores de las estrategias y metodologías de Educación Ambiental. | Capacitaciones sobre Planeación Estratégica | Subdirección Administrativa y financiera | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 4. Normativo y Procedimental | 4.1 | Publicar piezas graficas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Visualización de la informaciòn | Subdirección Administrativa y Financiera Area de Comunicaciones | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Mediciones de percepción a los ciudadanos | Subdirección Administrativa y financiera | Anual | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.2 | Socialización a los diferentes grupos de interés del proceso de atención al ciudadano, horarios, trámites y servicios | Socialización realizada a traves de medios digitales y/o atraves de reuniones de trabajo | Subdirección Administrativa y financiera Area de comunicaciones | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
5. COMPONENTE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | SUBCOMPONENTE 1. Transparencia Activa | 1.1 | Realizar revision de la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia. | Revisión realizada | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en la pagina web institucional en el enlace de transparencia. | Enlace de transparencia del sitio web de EPA Cartagena con la información, actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los Funcionarios y contratistas de Función Pública en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de Contratistas y Funcionarios registrados en el SIGEP | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4 | Asegurar el registro de los contratos del EPA Cartagena en el SECOP, en SIA Observa | 100% de los contratos registrados en el SECOP, en SIA Observa | Oficina Asesora Juridica | Cuatrimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 1.5 | Promover campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | (2) Dos Campañas institucionales de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Oficina asesora de Planeaciaón Area de Comunicaciones. | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar el procedimiento de PQRS en la Pagina Web | Socialización realizada | Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera Area de comunicaciones | Semestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar las tablas de Retención documental | 100% Tablas de Retención documental actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios del EPA | (2) Dos capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios del Establecimieno Público Ambiental - EPA CARTAGENA | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar herramientas, estrategias y accciones para facilitar la accesibilidad de la información y/o servicios a la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los canales virtuales y espacios físicos de atención al ciudadano | Área de Sistemas Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
| SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Oficina Asesorade planeación Area de Sistemas | Anual | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | 5.2 | Publicar y socializar a la ciudadanía, el informe de solicitudes de acceso a la información pública | Boletines de PQRS con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública | Secretaria Privada Subdirección Administrativa y Financiera | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 0%
6. COMPONENTE: PLAN INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2021 | ACTIVIDAD 1 |  | Instalación del Equipo de Integridad de la entidad | Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad instalado formalmente. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Anual | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 2 |  | Actualización del Codigo de integridad de acuerdo a: a.) Ley 2013 de 2019 b.) LEy 2016 de 2020 | 1 Codigo de integridad actualizado | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del EPA Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Anual | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 3 |  | Socialización del Código de Integridad | Numero de actividades de socialización del Codigo de integridad | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Anual | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 4 |  | Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | Numero de acciones a corregir de acuerdo al diagnostico. | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Anual | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 5 |  | Diseño y aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en el EPA | (1) Una herramienta de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor del EPA, elaborada y aplicada. | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Anual | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 6 |  | Taller tipo Workshop sobre la importancia y la utilidad de los valores del Código de Integridad. | (1) Un Taller tipo Workshop realizado | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Anual | 2021-07-20 | 2021-09-20 | 0% | 0% | 0%
| ACTIVIDAD 7 |  | Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | Numero de sugerencias y observaciones recolestadas en el instrumento de recepción. | Equipo Tematico de Integridad Responsable de Talento Humano | Anual | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | TOTAL AVANCE PAAC 2021 |  |  | 0%