## 1. PINAR
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA Matriz para la recolección de información sobre el avance de los Planes Institucionales
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | INFORMACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO
DEPENDENCIA | RESPONSABLE | LIDER DE LA POLITICA | DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | PLAN ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS |  | INDICADOR | META / PRODUCTO | PLAN DE ACCIÓN |  | PORCENTAGE DE AVANCE
[6 empty] | PROYECTOS | ACTIVIDADES |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | 1ER REPORTE (30 Abril) | OBERVACIONES | 2DO REPORTE (30 Junio) | OBERVACIONES | 3ER REPORTE (30 Septiembre) | OBERVACIONES | 4TO REPORTE (30 Diciembre) | OBERVACIONES
Subdirección Administrativa y Financiera | Sandra de la Rosa | Yasel Torres | Información y Comunicación | Politica de Gestión documental | El Plan Institucional de Archivos – PINAR | La entidad no cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos- SGED | Definición de alcance, objetivos y responsabilidades | Avances en la implementación del SGED/ SGED Implementado | Administrar conforme a la normatividad archivistica vigente del Archivo General de la Nación, los expedientes generados en el EPA y ponerlos a disposición de los grupos de interés. | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 100% | Definidos en el PINAR 2024 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[6 empty] | Sistema Integrado de Conservación- SIC Desactualizado. | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación- SIC | SIC actualizado |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -100%
[6 empty] | Debilidades en elacceso a la información (Capacitación en buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información institucional). | Realizar capacitación en temas relacionados al buen uso de herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información. | Capacitación realizada |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | Capacitación realizada el 29 de octubre de 2024 | 0%
[6 empty] | Falta aplicar las Tablas de Retención Documental- TRD | Socialización de TRD a funcionarios y personal que tenga injerencia en la producción de documentos | Implementación de las TRD |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 70% | Se adjunta registro fotográfioc de la socialización | 0% |  | 0% |  | 30% | En la jornada de inducción al personal de planta el 16 de octubre se realizó socialización general de los instrumentos archivistico de la entidad | 0%
[7 empty] | Publicar las TRD en la página web de la entidad. |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 100% | https://epacartagena.gov.co/web/tablas-de-retencion-documental/
[7 empty] | Solicitar al AGN Registro Único de Series DocumentalesRUSD |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 100% | Se envió oficio
[7 empty] | Iniciar transferencias documentales primarias |  |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 40% | Se recibieron transferencias de la oficina de control interno, tesoreria y subdirección tecnica | 40% | Se recibieron trasnferencias de la oficina de tesorería y Subdirección tecnica | 0%
[7 empty] | Inciar transferencias documentales secundarias |  | Administrar conforme a la normatividad archivistica vigente, los expedientes generados de EPA y que se encuentran en su segunda etapa del ciclo vital, para ponerlos a disposición de los grupos de interés. | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -100%
[6 empty] | El Programa de Gestión Documental se encuentra Desactualizado. | Actualizar Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental Actualizado |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -100%
[6 empty] | No se han elaborado Tablas de Valoración Documental- TVD Para el fondo acumulado. | Elaborar TVD de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 001 de 2029 emitido por AGN | Tablas de valoración Docuemntal elaboradas |  | 2024-01-01 | 31/12/2024 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -100%
[12 empty] | 41% |  | 5% |  | 0% |  | 18.57% |  | -35.43%
64.57%
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Confirmar el indicador.