## 4. PLANEACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2
Transversal | Planeación | Planeación Institucional. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. | Definir un procedimiento de elaboración, aprobación, publicación y/o actualización del Programa de Transparencia y Ética Pública y su plan anual de ejecución y seguimiento | Diseñar, revisar, aprobar e implementar un procedimiento el cual proporcione los lineamientos para la elaboración, apobación, publicación y/o actualización del Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP), incluyendo la elaboración de su plan anual de ejecución y seguimiento | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Procedimiento para elaboración, apobación, publicación y/o actualización del Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP), incluyendo la elaboración de su plan anual de ejecución y seguimiento | OAP | Porcentaje de avance en la elaboración, aprobación e implementación del procedimiento para la validación, consolidación y publicación del PTEP | (Número de etapas del procedimiento desarrolladas / Total de etapas definidas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Formular anualmente, el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Diseñar y desarrollar un cronograma anual para el Plan de Ejecución y Seguimiento para llevar a cabo las actividades y acciones a realizar. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Plan o cronograma de ejecución y seguimiento | OAP | Porcentaje de actividades del Plan de Ejecución del PTEP ejecutadas conforme al cronograma establecido | (Número de actividades ejecutadas según cronograma / Total de actividades programadas en el periodo) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se modificará o reformulará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la descripción hecha en este documento de esa etapa y la acción de Auditoría y mejora. | Diseñar e implementar un procedimiento con el fin de modificar o reformular el Programa de Transparencia y Ética Pública, para tener en cuenta el objetivo y la orientación adecuada para llevarlo a cabo. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Procedimiento para modificar o reformular el Programa de Transparencia | OAP | Porcentaje de cumplimiento en la adopción del procedimiento para la modificación o reformulación del PTEP | (Número de etapas del procedimiento adoptadas / Total de etapas definidas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%

## 5.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2
Programático | Administración de riesgos | Planeación Institucional. Control Interno. | Actualizar la política de administración de riesgos incluyendo lo relacionadoc on los riesgos para la integridad pública y los riesgos de LA/FT/FP. | Actualizar la politica de administración de riesgos del EPA. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) politica de administración de riesgos actualizada | OAP | Porcentaje de cumplimiento en la actualización y adopción de la política de administración de riesgos del EPA | (Número de componentes de la política actualizados y adoptados / Total de componentes definidos según la guía de Función Pública) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar monitoreo al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos. | Realizar un informe de gestión para monitorear trimestralmente los resultados de los riesgos de los procesos de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | OAP OCI | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes de monitoreo de la administración de riesgos | (Número de informes de monitoreo elaborados / Total de informes de monitoreo programados en la vigencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Formular anualmente, el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Realizar seguimiento periodico sobre las denuncia recibidas por actos de corrupción en las actuaciones del EPA Cartagena. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Elaboración y/o incorporación del canal institucional de denuncias en la política de administración de riesgos. | Equipo de servicio al ciudadano | Porcentaje de denuncias por presuntos actos de corrupción gestionadas conforme al procedimiento institucional | (Número de denuncias gestionadas conforme al procedimiento / Total de denuncias recibidas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Diseñar e implementar un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Procedimiento para realizar procesos de debida diligencia | SAF (Talento Humano) OAJ | Porcentaje de cumplimiento en la adopción del procedimiento de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte | (Número de etapas del procedimiento adoptadas / Total de etapas definidas en la guía de debida diligencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%

## 5.2. REDES Y ARTICULACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2
Programático | Redes y articulación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Servicio al Ciudadano. | Identificar e inventariar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Identificación y Recopilación de Información - Levantamiento de información sobre redes y espacios de articulación en los que la entidad participa. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Soportes de Identificación de instancias | Secretaria Privada | Porcentaje de instancias de coordinación interinstitucional identificadas e inventariadas por la entidad | (Número de instancias identificadas e inventariadas / Total de instancias en las que la entidad participa por mandato legal o decisión administrativa) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño del Mapa de Redes y Articulación - Elaborar una matriz estructurada con la información recopilada, facilitando su análisis y actualización. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Mapa de redes | Secretaria Privada | Porcentaje de avance en la elaboración y validación del mapa de redes y articulación interinstitucional | (Número de componentes del mapa elaborados y validados / Total de componentes definidos para el mapa) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.1. INFO. Y TRANSPARENCIA
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Identificar si la entidad u organización cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública. | Formular e implementar el Plan de Acción de la Política de Transparencia | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Publicacion de politicas y procedimientos con que cuenta la entidad | Dirección OAP (Equipo de Sistemas) | Porcentaje de acciones del Plan de Acción de Transparencia implementadas en la vigencia | (1) Plan de Acción Form(Número de acciones implementadas / Total de acciones programadas en el Plan de Acción) × 100ulado e implementado de la Política de Transparencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar las actividades orientadas al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información conforme a las directrices de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Página web con el cumplimiento de requisitos exigidos en la Resolución 1519 de 2020 | OAP (Equipo de Sistemas) | Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de transparencia activa establecidos en la Resolución 1519 de 2020 | (Número de requisitos de la Resolución 1519 cumplidos / Total de requisitos aplicables a la entidad) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.2. INTEGRIDAD Y LEGALIDAD
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Integridad pública y cultura de la legalidad | integridad | Adoptar e implementar el Código de Integridad del Servicio Público, o un código equivalente si la entidad u organización no está obligada. | Formular e implementar un plan de acción que incluya actividades y mecanismos para la apropiación del código de integridad de la del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena por parte de los servidores públicos y colaboradores. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan de acción de los mecanismos para la apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores | SAF | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan de acción para la apropiación del Código de Integridad | Número de actividades del plan de acción ejecutadas / Total de actividades programadas en el plan de acción) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.3. DIÁLOGO Y CORRESPONSAB.
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Dialogo y corresponsabilidad | Servicio al ciudadano | Establecer una política de Dialogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Diseño y Estructuración de la Política Definir los principios y objetivos de la política, asegurando que estén alineados con la normatividad vigente en participación ciudadana y transparencia. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Politica de Dialogo y Corresponsabilidad | SIEA Secretaria Privada OAP | Porcentaje de cumplimiento en la definición y validación de los lineamientos de la Política de Diálogo y Corresponsabilidad | (Número de lineamientos definidos y validados / Total de lineamientos previstos para la política) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementación de la Política Elaborar un documento oficial que formalice la política y socializarlo con funcionarios y ciudadanos. | 2026-01-15 | 2026-12-31 |  |  | Porcentaje de cumplimiento en la formulación, adopción y socialización de la Política de Diálogo y Corresponsabilidad | (Número de etapas de formulación, adopción y socialización ejecutadas / Total de etapas definidas para la política) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.1. ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [8 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | SUBCOMPONENTE | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Atención al ciudadano (Iniciativas adicionales) | Servicio al Ciudadano | Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | Subcomponente 1. Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | Conformar y consolidar el equipo de Servicios al ciudadano en el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Acta de CIGD como documento de conformación del equipo de Servicio al Ciudadano | SAF - S. PRIV | Porcentaje de cumplimiento en la conformación del equipo de Servicio al Ciudadano | (Número de etapas cumplidas para la conformación del equipo / Total de etapas definidas para su conformación) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Elaborar el Plan de Acción del equipo de Atención al ciudadano para la vigencia 2026 | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan de Acción del equipo de Atención al Ciudadano aprobado | SAF - S. PRIV | Porcentaje de cumplimiento en la formulación del Plan de Acción del equipo de Atención al Ciudadano | (Número de componentes del plan formulados / Total de componentes definidos para el plan) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Realizar reuniones periodicas para hacer seguimiento al Plan de trabajo del equipo de ervicios al Ciudadano. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Actas de reuniones de seguimiento al Plan de Trabajo del equipo de Servicio al Ciudadano | SAF - S. PRIV | Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas frente a las programadas | (Número de reuniones de seguimiento realizadas / Total de reuniones programadas en la vigencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Hacer la caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Documento o matriz de caracterización de grupos de valor actualizada | SAF - S. PRIV | Porcentaje de grupos de valor caracterizados conforme a los lineamientos institucionales | (Número de grupos de valor caracterizados / Total de grupos de valor identificados) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Subcomponente 2. Talento humano idóneo y suficiente | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Registros y soportes de capacitaciones realizadas en servicio al ciudadano | SAF - S. PRIV | Porcentaje de capacitaciones en servicio al ciudadano ejecutadas frente a las programadas | (Número de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones programadas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Realizar talleres de formación experiencial orientados a desarrollar competencias para el mejoramiento del servicio al ciudadano. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Soportes de talleres de formación experiencial realizados y evaluaciones de participación | SAF - S. PRIV | Porcentaje de talleres de formación experiencial ejecutados frente a los programados | (Número de talleres ejecutados / Total de talleres programados en la vigencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Subcomponente 3. Oferta Institucional de facil acceso, compresión y uso para las ciudadanías | Socialización a los diferentes grupos de interés Horarios, trámites y servicios ofertados por el Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Evidencias de socialización de horarios, trámites y servicios (publicaciones, actas, piezas informativas) | Oficina Asesora Control Interno | Porcentaje de acciones de socialización de trámites y servicios ejecutadas | (Número de acciones de socialización ejecutadas / Total de acciones de socialización programadas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Implementar acciones para garantizar accesibilidad web a los usuarios a los canales de atención del Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informe de implementación de acciones de accesibilidad web y evidencias técnicas | SAF - S. PRIV | Porcentaje de acciones de accesibilidad web implementadas en los canales de atención | (Número de acciones de accesibilidad implementadas / Total de acciones de accesibilidad definidas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Subcomponente 4. Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de la atención y la prontitud de respuesta a las PSQRD realizadas al Establecimiento Público Ambiental EPA CARTAGENA. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Encuesta aplicada y base de datos de resultados de percepción ciudadana sobre PQSRD | SAF - S. PRIV | Porcentaje de aplicación de la encuesta de percepción ciudadana sobre la atención de PQSRD | (Número de encuestas aplicadas / Total de encuestas programadas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informe de percepción ciudadana con análisis y oportunidades de mejora identificadas | SAF - S. PRIV | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del informe de percepción ciudadana | (Número de etapas del informe elaboradas / Total de etapas definidas para su elaboración) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.2. RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Racionalización de trámites (Iniciativas adicionales) | Racionalización de tramites | Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | Diseñar, implementar y monitorear una estrategia de racionalización de tramites. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | matriz de tramites a racionalizar en suit y su monitoreo | SAF | Porcentaje de trámites racionalizados frente al total de trámites priorizados para racionalización | (Número de trámites racionalizados / Total de trámites priorizados para racionalización) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Estrategia de participación ciudadana (Iniciativas adicionales) | Participación Ciudadana | Diseñar e implementar una estrategia de participacion ciudadana. | Diseñar e implementar una estrategia de participacion ciudadania de gestion publica en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena | 2026-01-15 | 2026-12-31 | estrategia de participación ciudadana diseñada | SIEA Secretaria Privada OAP | Porcentaje de cumplimiento en la formulación e implementación de la estrategia de participación ciudadana | (Número de etapas de la estrategia formuladas e implementadas / Total de etapas definidas para la estrategia de participación ciudadana) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Porcentaje de cumplimiento en la formulación e implementación de la estrategia de participación ciudadana | (Número de etapas de la estrategia formuladas e implementadas / Total de etapas definidas para la estrategia de participación ciudadana) × 100

## 6. MONITOREO, ADMON. Y SUPERV.
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Monitoreo, administración y supervisión | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Control Interno. | Formular y aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública. Velar por la correcta administración y monitoreo del Programa de Transparencia. Monitorear el cumplimiento general del Programa de Transparencia. | Aprobar el Plan de ejecución anual del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Plan de ejecución del PTEP | Comité Institucional de Gestión y Desempeño OAP | Porcentaje de cumplimiento en la aprobación del Plan de Ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | (Número de etapas cumplidas para la aprobación del Plan de Ejecución del PTEP / Total de etapas definidas para su aprobación) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Control Interno | Realizar monitoreo continuo, con la periodicidad establecida en el Programa de Transparencia, al desarrollo de los contenidos del programa. Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera, los riesgos operativos que pueden afectar el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles para mitigar los riesgos operativos identificados, asociados al Programa de Transparencia y proponer mejoras para su gestion. Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Realizar un informe descriptivo trimestral correspondiente a los riesgos de corrupción para revisión por la segunda linea. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe descriptivo sobre el seguimiento trimestral de los riesgos de corrupción | Primera Linea Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo. | Porcentaje de informes trimestrales de seguimiento a los riesgos de corrupción elaborados conforme a lo programado | (Número de informes trimestrales de seguimiento elaborados / Total de informes trimestrales programados en la vigencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Seguimiento y Evaluación del Desemeño Institucional. Control Interno. | Liderar las etapas del Ciclo del Programa de Transparencia. Rendir cuentas sobre el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Asesorar a la línea estratégica en la formulación del Programa de Transparencia. Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los reportes que evalúan el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Proponer modificaciones, según se requiera, a los contenidos del Programa de transparencia y someterlas a aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Monitorear, asesorar y evaluar de acuerdo a los informes descriptivos recibidos de las diferentes dependencias del EPA y generar con estos insumos un informe de gestión el cual evidenciará el resultado trimestral de los riesgos de corrupción de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | OAP | Porcentaje de riesgos de corrupción con seguimiento y actualización vigente | (Número de riesgos de corrupción con seguimiento y actualización / Total de riesgos de corrupción identificados) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 7. REPORTES
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Reportes | Planeación Institucional | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa de Transparencia. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Crear un cronograma o plan de trabajo, llevandolo de manera trimestral para la recepción de la información de seguimiento del Programa de Transparencia | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Cronograma para reportes de monitoreo y administracion de riesgos. | OAP | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y adopción del cronograma de reportes de monitoreo del Programa de Transparencia | (Número de etapas cumplidas para la elaboración y adopción del cronograma / Total de etapas definidas para su elaboración y adopción) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Planeación Institucional. Control Interno. | Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia | Generar un informe de gestión que evidencie los resultados del seguimiento y monitoreo trimestral de los riesgos de corrupción en el EPA | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | OAP | Porcentaje de informes periódicos de evaluación del Programa de Transparencia elaborados conforme a lo programado | (Número de informes de evaluación elaborados / Total de informes de evaluación programados en la vigencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Control Interno. | Definir la oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoría y mejora para generar sus informes, de conformidad con los programas de auditoría interna. | Establecer en el procedimiento de auditoría los lineamientos para realizar la evaluación y el seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Procedimiento de auditoria | OACI | Porcentaje de cumplimiento en la adopción del procedimiento de auditoría y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública | (Número de etapas del procedimiento de auditoría adoptadas / Total de etapas definidas para su adopción) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 8. FORMACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Formación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Incluir en el PIC temas relacionados al Programa de Transparencia y Etica Pública. | Formular el Plan Institucional de Capacitación PIC de acuerdo a los lineamientos de Función Pública e incluir temas relacionados con el Programa de Transparencia y Etica pública. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Cronograma de jornadas de formacion definido | SAF | Porcentaje de cumplimiento en la formulación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) con inclusión de temas del Programa de Transparencia y Ética Pública | (Número de componentes del PIC que incorporan temas del PTEP / Total de componentes definidos en el PIC) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Articular el PTEP con el planes institucional de capacitación y generar espacios de formación. | Desarrollar una Jornada de sensibilización sobre integridad y conflicto de interés fortaleciendo la cultura de integridad pública y la prevención del conflicto de interés entre los servidores del EPA Cartagena. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Inclusión del PTEP en el PIC Desarrollo de jornadas de capacitación | Talento humano Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de jornadas de sensibilización sobre integridad y conflicto de interés ejecutadas frente a las programadas en el PIC | (Número de jornadas de sensibilización ejecutadas / Total de jornadas de sensibilización programadas en el PIC) × 100 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Talento Humano |  | Desarrollar una jornada de sensibilización para los funcionarios del EPA Cartagena, que refuerce principios éticos, conductas íntegras y buenas prácticas institucionales, como parte del fortalecimiento del PTEP dentro del Plan de Capacitación. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Inclusión del PTEP en el PIC Desarrollo de jornadas de capacitación | Talento humano Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de jornadas de sensibilización institucional en ética y buenas prácticas ejecutadas frente a las programadas | (Número de jornadas de sensibilización ejecutadas / Total de jornadas de sensibilización programadas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar de forma periódica, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Organizar una campaña interna durante una semana en torno a las fechas conmemorativas, que incluya: Envío de boletines o infografías al correo institucional, grupos de información oficiales (WhatsApp) con información clara y sencilla sobre el tema. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Cronograma de campañas de sensibilizacion sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública | Talento Humano | Porcentaje de cumplimiento en la formulación del cronograma y las estrategias de sensibilización sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública | (Número de etapas cumplidas para la formulación del cronograma y las estrategias / Total de etapas definidas para su formulación) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 9. COMUNICACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Comunicación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Informar en un banner de la página web la sección en la que estará publicado, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor | Informar continuamente la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública en la pagina web de la entidad, una vez sea recibida la solicitud o envío del programa por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Publicacion del Programa de Transparencia y Ética Pública | Secretaria Privada | Porcentaje de cumplimiento en la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en el sitio web institucional | (Número de veces que el PTEP se encuentra publicado y accesible en la página web institucional / Total de publicaciones requeridas en la vigencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Diseñar y difundir piezas graficas que describan la información relacionada con el Programa de Transparencia. | Realizar y Ejecutar un Plan de Comunicaciones para el Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP a nivel interno y externo. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan de comunicaciones PTEP | Secretaria Privada | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Comunicaciones del PTEP | (Número de acciones de comunicación ejecutadas / Total de acciones de comunicación programadas en el Plan de Comunicaciones del PTEP) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño de Campaña de socialización Interna y externa del PTEP. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Campaña de socialización interna y externa del PTEP | Secretaria Privada | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la campaña de socialización interna y externa del PTEP | (Número de acciones de socialización ejecutadas / Total de acciones de socialización programadas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseñar la Línea gráfica del PTEP. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Linea gráfica del PTEP | Secretaria Privada | Porcentaje de cumplimiento en la definición e implementación de la línea gráfica del PTEP | (Número de etapas de definición e implementación de la línea gráfica ejecutadas / Total de etapas definidas para la línea gráfica del PTEP) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Diseño de una Campaña sobre las formas de corrupción, como se combaten al interior de la Administración, que tenga elementos audiovisual, redes sociales y free prens. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 2 Campañas de socialización interna y externa sobre anticorrupción | SP OAP | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de campañas de socialización sobre lucha contra la corrupción | (Número de acciones de campaña ejecutadas / Total de acciones de campaña programadas) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 10. AUDITORÍA Y MEJORA
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Auditoría y mejora | Control Interno | *Asesorar a la Alta Dirección en el conocimiento de los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar espacios de articulación con el administrador del Programa que permita establecer cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. *Proponer mesas de trabajo con los responsables del monitoreo para la socialización y capacitación del programa. *Priorizar y establecer procesos de auditoría para los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados. *Proponer espacios de análisis de información, en conjunto con el administrador del programa y otros actores relevantes a nivel interno que permita contar con un esquema preventivo con mayor efectividad y para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. | *Incluir en el cronograma de asesoría y capacitaciones los temas relacionados con el Programa de Transparencia y Ética Pública. *Agregar en las actividades del Plan Anual de Auditorías Internas 2025 los seguimientos y la evaluación del PTEP, y comunicar los resultados. *Establecer en el cronograma de actividades del Plan Anual de Auditorías Internas 2025 los espacios de mesas de trabajo con el programador del PTEP *Incluir dentro de la matriz de priorización de auditaría el PTEP. *Monitorear los seguimientos y evaluaciones del PTEP | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de seguimiento y/o auditoría, actas de reunión, etc. | Oficina Asesora de Control Interno | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades de asesoría, seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública por parte de la Oficina Asesora de Control Interno | (Número de actividades de asesoría, seguimiento y evaluación del PTEP ejecutadas / Total de actividades de asesoría, seguimiento y evaluación del PTEP programadas en la vigencia) × 100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## GESTIÓN DEL CAMBIO (hidden)
Revisión |  | Descripción | Elaborado por: | Revisión SGC | Validado por: | Aprobado por:
No. | Fecha
1.0 | Marzo 21 de 2025 | Versión Inicial – Creación del Documento. | Adm. ANGEL DÍAZ RHENALS Asesor Externo - Líder MIPG Oficina Asesora de Planeación | Dr. RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dr. RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Ing. Claudia Patricia Puerta C. Profesional Asesora Externa SGC Oficina Asesora de Planeación