## 4. PLANEACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2
Transversal | Planeación | Planeación Institucional. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. | Definir un procedimiento de elaboración, aprobación, publicación y/o actualización del Programa de Transparencia y Ética Pública y su plan anual de ejecución y seguimiento | Diseñar, revisar, aprobar e implementar un procedimiento el cual proporcione los lineamientos para la elaboración, apobación, publicación y/o actualización del Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP), incluyendo la elaboración de su plan anual de ejecución y seguimiento | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Procedimiento para elaboración, apobación, publicación y/o actualización del Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP), incluyendo la elaboración de su plan anual de ejecución y seguimiento | OAP | Procedimiento para validación, consolidación y publicación del PTEP elaborado. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Formular anualmente, el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Diseñar y desarrollar un cronograma anual para el Plan de Ejecución y Seguimiento para llevar a cabo las actividades y acciones a realizar. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Plan o cronograma de ejecución y seguimiento | OAP | Cronograma de ejecución y seguimiento elaborado. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se modificará o reformulará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la descripción hecha en este documento de esa etapa y la acción de Auditoría y mejora. | Diseñar e implementar un procedimiento con el fin de modificar o reformular el Programa de Transparencia y Ética Pública, para tener en cuenta el objetivo y la orientación adecuada para llevarlo a cabo. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Procedimiento para modificar o reformular el Programa de Transparencia | OAP | Procedimiento para modificar PTEP elaborado. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0%

## 5.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2
Programático | Administración de riesgos | Planeación Institucional. Control Interno. | Actualizar la política de administración de riesgos incluyendo lo relacionadoc on los riesgos para la integridad pública y los riesgos de LA/FT/FP. | Actualizar la politica de administración de riesgos del EPA. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) politica de administración de riesgos actualizada | OAP | Politica de administración de riesgos actualizada. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar monitoreo al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos. | Realizar un informe de gestión para monitorear trimestralmente los resultados de los riesgos de los procesos de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | OAP OCI | Informe de gestión de riesgos elaborado | (# de informes realiazdos / # de informes proyectados) x 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Formular anualmente, el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Realizar seguimiento periodico sobre las denuncia recibidas por actos de corrupción en las actuaciones del EPA Cartagena. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Elaboración y/o incorporación del canal institucional de denuncias en la política de administración de riesgos. | Equipo de servicio al ciudadano | Seguimiento y Monitoreo realizado | (12) Seguimiento y Monitoreo | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Diseñar e implementar un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Procedimiento para realizar procesos de debida diligencia | SAF (Talento Humano) | Procedimiento para procesos de debida diligencia | (1) procedimiento diseñado | 100% | 0% | 0% | 0%

## 5.2. REDES Y ARTICULACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2
Programático | Redes y articulación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Servicio al Ciudadano. | Identificar e inventariar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Socializar periodicamente las acciones a implementar que se aprobaron en el Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño . | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Soportes de Identificación de instancias | Secretaria Privada | Boletines informativos como soportes de instancias | (4) Boletines Informativos | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Formular anualmente, el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Identificación y Recopilación de Información - Levantamiento de información sobre redes y espacios de articulación en los que la entidad participa. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Mapa de redes externas elaborado | Secretaria Privada | Inventario de Redes elaborado | (1) Inventario de Redes | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño del Mapa de Redes y Articulación - Elaborar una matriz estructurada con la información recopilada, facilitando su análisis y actualización. | 2026-01-15 | 2026-12-31 |  |  | Matriz de redes elaborada | (1) Matriz de Redes | 100% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.1. INFO. Y TRANSPARENCIA
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Identificar si la entidad u organización cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública. | Formular e implementar el Plan de Acción de la Política de Transparencia | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Publicacion de politicas y procedimientos con que cuenta la entidad | Dirección OAP (Equipo de Sistemas) | Plan de acción formulado | (1) Plan de Acción Formulado e implementado de la Política de Transparencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar las actividades orientadas al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información conforme a las directrices de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Página web con el cumplimiento de requisitos exigidos en la Resolución 1519 de 2020 | OAP (Equipo de Sistemas) | Página web con el cumplimiento de requisitos exigidos en la Resolución 1519 de 2020 | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.2. INTEGRIDAD Y LEGALIDAD
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Integridad pública y cultura de la legalidad | integridad | Adoptar e implementar el Código de Integridad del Servicio Público, o un código equivalente si la entidad u organización no está obligada. | Formular e implementar un plan de acción que incluya actividades y mecanismos para la apropiación del código de integridad de la del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena por parte de los servidores públicos y colaboradores. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan de acción de los mecanismos para la apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores | SAF | Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de acción | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.3. DIÁLOGO Y CORRESPONSAB.
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Dialogo y corresponsabilidad | Servicio al ciudadano | Establecer una política de Dialogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Diseño y Estructuración de la Política Definir los principios y objetivos de la política, asegurando que estén alineados con la normatividad vigente en participación ciudadana y transparencia. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Politica de Dialogo y Corresponsabilidad | SIEA Secretaria Privada OAP | Lineamientos de la politica definidos | (1) Lineamientos Definidos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementación de la Política Elaborar un documento oficial que formalice la política y socializarlo con funcionarios y ciudadanos. | 2026-01-15 | 2026-12-31 |  |  | Politica de Dialogo y Corresponabilidad formulada | (1) Política Formulada | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.1. ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Atención al ciudadano (Iniciativas adicionales) | Servicio al Ciudadano | Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | Realizar caracterización de los grupos de valor que interactúan por los diferentes canales de atención establecidos en el Establecimiento Público Ambiental- EPA Cartagena | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informe de caracterización ciudadano | SAF - S. PRIV | Matriz de caracterización de grupos de valor actualizada | Caracterización actualizada | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Actuar los procedimientos en torno al relacionamiento con el ciudadano usando como insumo diagnóstico de los resultados del FURAG | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Procesos y procedimientos creados | SAF - S. PRIV | Procedimiento de relacionamiento con el ciudadano actualizado | Procedimientos actualizado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Acoger los lineamientos en materia de infraestructura de la NTC 6047, para garantizar la accesibilidad de los espacios físicos identificando los ajustes a realizar y garantizar el acceso en los puntos de atención a las personas en condición de discapacidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Infraestructura de sedes fisicas acorde a la NTC 6047 funcionando | SAF - S. PRIV | Infraestructura funcionando | Infraestructura adecuada | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Fortalecer el uso del sistema de información de transparencia documental institucionalizado por el Establecimiento Público Ambiental – EPA, mediante el seguimiento bimensual a la gestión de ingreso y salida de correspondencia de la entidad, midiendo su efectividad en las respuestas | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Correspondencia respondida dentro de los terminos legales | SAF - S. PRIV | Informes de seguimiento | Un informe de seguimiento cada dos meses, para un total de 6 informes anuales | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Elaborar y publicar en el sitio web oficial informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes elaborados | SAF - S. PRIV | Informes PQRSD realizados | 2 informes realizados | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ofrecer capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Capacitaciones realizadas | SAF - S. PRIV | Numero de capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas /Capacitaciones planeadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementar sistemas de seguimiento continuo del desarrollo de las jornadas itinerantes | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Encuestas de percepción de la participación de ferias itinerantes | SAF - S. PRIV | Encuestas realizadas | Encuesta relizadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Informe semestral de vigilancia a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informe realizado | Oficina Asesora Control Interno | Informe realizado | 2 informes realizados | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web en el momento de la recolección de los datos. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Formulario con aceptación de Politica de Tratamiento de Datos en pagina web | SAF - S. PRIV | Formulario de captura de información | 1 Formulario en página web | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseñar y socializar de la carta de Trato Digno | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Carta de trato digno actualizada | SAF - S. PRIV | (1) elaborar documento de Carta de trato digno | 1 documento proyectado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementar campaña de sensibilización para el uso de los canales institucionalizados para el servicio al ciudadano a de la Establecimiento Público Ambiental EPA | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Campañas de sensibilización realizadas | SAF - S. PRIV | Numero de camapañas de sensibilización realizadas | nro realizadas / nro formuladas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.2. RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Racionalización de trámites (Iniciativas adicionales) | Racionalización de tramites | Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | Diseñar, implementar y monitorear una estrategia de racionalización de tramites. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | matriz de tramites a racionalizar en suit y su monitoreo | SAF | Tramites a racionalizar | Cantidad de tramites racionalizados/Total de tramites a racionalizar | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Estrategia de participación ciudadana (Iniciativas adicionales) | Participación Ciudadana | Diseñar e implementar una estrategia de participacion ciudadana. | Diseñar e implementar una estrategia de participacion ciudadania de gestion publica en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena | 2026-01-15 | 2026-12-31 | estrategia de participación ciudadana diseñada | Dirección General Secretaria Privada OAP | Estrategia elaborada e implementada | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 6. MONITOREO, ADMON. Y SUPERV.
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Monitoreo, administración y supervisión | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Control Interno. | Formular y aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública. Velar por la correcta administración y monitoreo del Programa de Transparencia. Monitorear el cumplimiento general del Programa de Transparencia. | Aprobar el Plan de ejecución anual del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Plan de ejecución del PTEP | Comité Institucional de Gestión y Desempeño OAP | Plan de ejecución del PTEP elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Control Interno | Realizar monitoreo continuo, con la periodicidad establecida en el Programa de Transparencia, al desarrollo de los contenidos del programa. Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera, los riesgos operativos que pueden afectar el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles para mitigar los riesgos operativos identificados, asociados al Programa de Transparencia y proponer mejoras para su gestion. Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Realizar un informe descriptivo trimestral correspondiente a los riesgos de corrupción para revisión por la segunda linea. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe descriptivo sobre el seguimiento trimestral de los riesgos de corrupción | Primera Linea Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo. | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Seguimiento y Evaluación del Desemeño Institucional. Control Interno. | Liderar las etapas del Ciclo del Programa de Transparencia. Rendir cuentas sobre el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Asesorar a la línea estratégica en la formulación del Programa de Transparencia. Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los reportes que evalúan el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Proponer modificaciones, según se requiera, a los contenidos del Programa de transparencia y someterlas a aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Monitorear, asesorar y evaluar de acuerdo a los informes descriptivos recibidos de las diferentes dependencias del EPA y generar con estos insumos un informe de gestión el cual evidenciará el resultado trimestral de los riesgos de corrupción de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | OAP | Informe de gestion de riesgos de corrupción | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 7. REPORTES
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Reportes | Planeación Institucional | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa de Transparencia. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Crear un cronograma o plan de trabajo, llevandolo de manera trimestral para la recepción de la información de seguimiento del Programa de Transparencia | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Cronograma para reportes de monitoreo y administracion de riesgos. | OAP | Cronograma de monitoreo elaborado | Número | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Planeación Institucional. Control Interno. | Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia | Generar un informe de gestión que evidencie los resultados del seguimiento y monitoreo trimestral de los riesgos de corrupción en el EPA | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | OAP | Informe de gestión de riesgos elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Control Interno. | Definir la oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoría y mejora para generar sus informes, de conformidad con los programas de auditoría interna. | Establecer en el procedimiento de auditoría los lineamientos para realizar la evaluación y el seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Procedimiento de auditoria | OACI | procedimiento de auditoria | Número | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 8. FORMACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Formación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Incluir en el PIC temas relacionados al Programa de Transparencia y Etica Pública. | Formular el Plan Institucional de Capacitación PIC de acuerdo a los lineamientos de Función Pública e incluir temas relacionados con el Programa de Transparencia y Etica pública. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Cronograma de jornadas de formacion definido | SAF | Cronograma elaborado | Plan Institucional formulado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Articular el PTEP con el planes institucional de capacitación y generar espacios de formación. | Desarrollar una Jornada de sensibilización sobre integridad y conflicto de interés fortaleciendo la cultura de integridad pública y la prevención del conflicto de interés entre los servidores del EPA Cartagena. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Inclusión del PTEP en el PIC Desarrollo de jornadas de capacitación | Talento humano Oficina Asesora de Planeación | PTEP incluido en el PIC | Cantidad total de capacitaciones realizadas/ Cantidad de capacitaciones programadas | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Talento Humano |  | Desarrollar una jornada de sensibilización para los funcionarios del EPA Cartagena, que refuerce principios éticos, conductas íntegras y buenas prácticas institucionales, como parte del fortalecimiento del PTEP dentro del Plan de Capacitación. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Inclusión del PTEP en el PIC Desarrollo de jornadas de capacitación | Talento humano Oficina Asesora de Planeación | PTEP incluido en el PIC | Cantidad total de capacitaciones realizadas/ Cantidad de capacitaciones programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar de forma periódica, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Organizar una campaña interna durante una semana en torno a las fechas conmemorativas, que incluya: Envío de boletines o infografías al correo institucional, grupos de información oficiales (WhatsApp) con información clara y sencilla sobre el tema. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Cronograma de campañas de sensibilizacion sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública | Talento Humano | Cronograma y estrategias de sensibilizacion a realizar. | (1) Plan formulado de la Campaña del Programa de Transparencia y Ética Pública | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 9. COMUNICACIÓN
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Comunicación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Informar en un banner de la página web la sección en la que estará publicado, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor | Informar continuamente la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública en la pagina web de la entidad, una vez sea recibida la solicitud o envío del programa por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Publicacion del Programa de Transparencia y Ética Pública | Secretaria Privada | PTEP publicado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Diseñar y difundir piezas graficas que describan la información relacionada con el Programa de Transparencia. | Realizar y Ejecutar un Plan de Comunicaciones para el Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP a nivel interno y externo. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan de comunicaciones PTEP | Secretaria Privada | Plan de comunicaciones PTEP | Número de acciones ejecutadas / Número de acciones programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño de Campaña de socialización Interna y externa del PTEP. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Campaña de socialización interna y externa del PTEP | Secretaria Privada | Socialización interna y externa del PTEP | Número de acciones ejecutadas / Número de acciones programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseñar la Línea gráfica del PTEP. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Linea gráfica del PTEP | Secretaria Privada | Linea gráfica del PTEP | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Diseño de una Campaña sobre las formas de corrupción, como se combaten al interior de la Administración, que tenga elementos audiovisual, redes sociales y free prens. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 2 Campañas de socialización interna y externa sobre anticorrupción | SP OAP | Campañas de socialización sobre anticorrupción | Número de acciones ejecutadas / Número de acciones programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 10. AUDITORÍA Y MEJORA
|  |  | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA | [7 empty] | Vigencia: 21/03/2025
Versión: 1.0
Código: F-GP-025
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Fortalecer la ética institucional y la transparencia en la gestión del El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena mediante la implementación de estrategias para prevenir riesgos de corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía en el marco de la integridad y los principios de la excelencia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El PTEP abarca todas las áreas funcionales del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena y sus procesos, incluyendo sus interacciones con contratistas, proveedores, grupos de valor y la ciudadanía en general. Este programa se aplica tanto a los procesos internos como a las actividades externas de la entidad, asegurando que cada acción sea consistente con los principios de transparencia y ética pública.
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Auditoría y mejora | Control Interno | *Asesorar a la Alta Dirección en el conocimiento de los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar espacios de articulación con el administrador del Programa que permita establecer cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. *Proponer mesas de trabajo con los responsables del monitoreo para la socialización y capacitación del programa. *Priorizar y establecer procesos de auditoría para los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados. *Proponer espacios de análisis de información, en conjunto con el administrador del programa y otros actores relevantes a nivel interno que permita contar con un esquema preventivo con mayor efectividad y para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. | *Incluir en el cronograma de asesoría y capacitaciones los temas relacionados con el Programa de Transparencia y Ética Pública. *Agregar en las actividades del Plan Anual de Auditorías Internas 2025 los seguimientos y la evaluación del PTEP, y comunicar los resultados. *Establecer en el cronograma de actividades del Plan Anual de Auditorías Internas 2025 los espacios de mesas de trabajo con el programador del PTEP *Incluir dentro de la matriz de priorización de auditaría el PTEP. *Monitorear los seguimientos y evaluaciones del PTEP | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de seguimiento y/o auditoría, actas de reunión, etc. | Oficina Asesora de Control Interno | Informes y actas | Numero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## GESTIÓN DEL CAMBIO (hidden)
Revisión |  | Descripción | Elaborado por: | Revisión SGC | Validado por: | Aprobado por:
No. | Fecha
1.0 | Marzo 21 de 2025 | Versión Inicial – Creación del Documento. | Adm. ANGEL DÍAZ RHENALS Asesor Externo - Líder MIPG Oficina Asesora de Planeación | Dr. RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dr. RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Ing. Claudia Patricia Puerta C. Profesional Asesora Externa SGC Oficina Asesora de Planeación