## PLAN DE TRABAJO 2026
| PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2026 | [13 empty] | Código: PT-SST 001
Version: 03
Fecha: Enero de 2019
OBJETIVOS GENERALES | Contribuir con el desarrollo y la consolidación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la gestión de actividades con un enfoque de mejora continua, que permita a la organización en el año 2026 elevar su nivel de cumplimiento frente a los requisitos legales del SG-SST, promoviendo entornos laborales seguros y saludables. Con énfasis en la intervención de los riesgos con base en los accidentes, enfermedades laborales y reducción de los riesgos derivados de los peligros prioritarios para la Entidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | Capacitar a los trabajadores en los riesgos prioritarios, fortalecer el SVE (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) DME (Desórdenes Musculo Esqueléticos) y Biológico atraves de asesorias e inspecciones de puesto de trabajo, realizar intervenciones en Riesgo Público, Fortalecer el Plan de Emergencias de la Entidad, teniendo en cuenta sus amenazas y vulnerabilidad, Realizar actividades de Riesgo Psicosocial en caminadas a disminuir los riesgos Psicosociales.
PROGRAMAS DE SST Y ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE TRABAJO 2026
CONCEPTUALIZACIÓN | Programado : P | [5 empty] | Ejecutado : E | [5 empty] | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
DIAGNOSTICO INICIAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Actividad: Evaluación del Sistema de Gestión en SST | [12 empty] | Responsable SG-SST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual - Portatil | bar: Programado : P Ene
Actividad: Empalme del Plan de Trabajo con la ARL para la intervención de los peligros y resultados del diagnostico inicial | [12 empty] | Responsable SG-SST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual - Portatil | bar: Programado : P Ene
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Capacitación: induccion a los colaboradores al SGSST y peligros asociados a sus actividadades | [12 empty] | Responsable del SG-SST | 0 | 1 | Portatil y herramientas ofimaticas | bar: P Feb
MATRICES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Actividad: Actualización de la Matríz IPER (Identificación de Pelígros, Valoración y Evaluación de Riesgos), y Matríz requisitos Legales en SST | [12 empty] | Responsable SG-SST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual - Portatil | bar: P Feb
REVISION POR LA DIRECCIÓN | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Actividad: Realizacion de revisión, suscripcion del acta de revisión, levantamiento de las acciones de mejoras resultantes por la alta Dirección | [12 empty] | Responsable SG-SST- Direccion General | 0 | 1 | Portatil y herramientas ofimaticas | bar: P Dic
AUDITORIA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Actividad: Realizacion de Auditoria por parte de la ARL y COPASST, generacion de informe de los aspectos mas relevantes de la auditoria y retroalimentacion con el Copasst | [12 empty] | Responsable SG-SST - Auditor ARL - COPASST | 0 | 1 | Portatil y documentos de trabajo | bar: P Dic
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Plan de mantenimiento de Infraestructura y Equipos de la entidad | [12 empty] | Responsable del SG-SST | 0 | 1 | Dependiendo del monto asignado en el Contrato | bar: Ene
Actividad: Mantenimiento Preventivo a Equipos: Vehículos, Aires Acondicionado, Equipos de Computo, Muebles, Elementos de Emergencia e Infraestructura | [12 empty] | Responsable del SG-SST | 0 | 10 | Rubro asignado para la Contratación | bar: Mar to P Dic
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS IDENTIFICADOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Intervención del Riesgo Biomecánico (Prevención de Desordenes Musculo-Esqueléticos) | [12 empty] | Responsable del SG-SST - ARL | 0 | 2 | Portatil y documentos de trabajo | bar: Abr; Ago
Intervención del Riesgo Biológico (Subdirección Técnica - Fauna y Flora) | [12 empty] | Responsable del SG-SST - ARL | 0 | 2 | Portatil y documentos de trabajo | bar: Mar; Jul
Intervención del Riesgo Público (Subdirección Técnica y Educación) | [12 empty] | Responsable del SG-SST - ARL | 0 | 2 | Portatil y documentos de trabajo | bar: May; Sep
Intervención del Riesgo Psicosocial (Clima laboral y su entorno) | [12 empty] | Responsable del SG-SST - ARL | 0 | 2 | Portatil y documentos de trabajo | bar: Jun; Oct
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Capacitación: Divulgación a los lideres de procesos de la Matriz de Identificación de Peligro (Medidas de Intervención) | [12 empty] | Responsable del SG-SST | 0 | 1 | Portatil y documentos de trabajo | bar: Feb
Capacitación: Prevención en Trabajo en Alturas | [12 empty] | Responsable del SG-SST - ARL | 0 | 2 | Portatil y documentos de trabajo | bar: Abr; P Sep
Capacitación: Movilidad Segura y Sostenible - Vehículos Seguros | [12 empty] | Responsable del SG-SST - ARL | 0 | 1 | Portatil y documentos de trabajo | bar: Abr
Actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial | [12 empty] | Responsable del SG-SST - ARL | 0 | 1 | Portatil y documentos de trabajo | bar: Abr
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Actividad: Contratación y ejecución de los Exámenes Ocupacionales para la población de planta de la entidad | [12 empty] | Responsable SG-SST - Subdirección Administrativa | 0 | 1 | Portatil y documentos de trabajo | bar: P Nov
Actividad: Divulgación y Acciones de mejora de los infomes de condiciones de salud | [12 empty] | Responsable SG-SST - Subdirección Administrativa | 0 | 1 | Portatil y documentos de trabajo | bar: P Nov
PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Capacitación: Alimentación saludable, habitos e higiene, Utilización del tiempo libre, pausas activas, importancia del ejercicio, jornadas de actividad fisica | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 0 | 3 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: Mar; Jun; Sep
Actividad: Seguimiento a funcionarios hipertensos y diabéticos | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST y Copasst | 0 | 2 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: May; Oct
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS Y ORDEN Y ASEO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Actividad: Inspecciones planeadas y periodicas | [12 empty] | Responsable SG-SST/ARL | 0 | 4 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: Feb; P May; P Ago; P Nov
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Actividad: Reunion del Comité de Convivencia Laboral | [12 empty] | Responsable SG-SST - COCOLA | 0 | 12 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: Ene to P Dic
Actividad: Socialización con el comité el Plan de Capacitaciones del año | [12 empty] | Responsable SG-SST - COCOLA | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: P Feb
Capacitación: Funciones y Responsabilidades | [12 empty] | Responsable SG-SST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: P Mar
Capacitación: Prevención de Acoso Laboral | [12 empty] | Responsable SG-SST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: P May
Capacitación: Técnicas para el Manejo del Conflicto y la Negociación | [12 empty] | Responsable SG-SST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: P Jun
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Capacitación: Funciones y Responsabilidades | [12 empty] | Responsable SG-SST - COPASST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: Feb
Capacitación: Investigación y Análisis de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales | [12 empty] | Responsable SG-SST - COPASST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: Mar
Capacitación: Como hacer de los COPASST equipos eficientes | [12 empty] | Responsable SG-SST - COPASST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: May
Capacitación: Inspecciones de Seguridad | [12 empty] | Responsable SG-SST - COPASST - ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: P Jun
Actvidad: Reunion de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | [12 empty] | Responsable SG-SST - COPASST | 0 | 12 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: Ene to P Dic
Atividad: Actualizacion periódica de la cartelera del Copasst | [12 empty] | Responsable de la implementacion del SG-SST | 0 | 3 | Documentos de Trabajo, Infovisuales | bar: Mar; P Jul; P Nov
PLAN DE EMERGENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | META | RECURSOS
Actividad: Revisión y Socialización del Plan de Emergencias | [12 empty] | Responsable SG-SST/ARL | 0 | 1 | Comunicación Virtual, Internet, Portatil | bar: P Abr
Capacitación: Primeros Auxilios, Prevención y Control del Fuego, Técnicas de Evacuación y Rescate | [12 empty] | Responsable SG-SST/ARL | 0 | 3 | Comunicación Virtual (Internet) Herramientas de trabajo virtuales | bar: P May; P Jul; P Sep
Actividad: Planeación y Ejecución de Simulacros | [12 empty] | Responsable SG-SST/ARL | 0 | 1 | Comunicación presencial. Señalización de Emergencias | bar: P Oct
CUMPLIMIENTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO 2026 | [13 empty] | CUMPLIMIENTO | META | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
[14 empty] | 0 | 81 | 0%
CUMPLIMIENTO MENSUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Planeado | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado de lo programado | 5 | 13 | 21 | 29 | 38 | 45 | 51 | 56 | 63 | 69 | 76 | 81
Acumulado de lo ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de Avance de lo programado | 6.173% | 16.05% | 25.93% | 35.8% | 46.91% | 55.56% | 62.96% | 69.14% | 77.78% | 85.19% | 93.83% | 100%
Porcentaje de Avance de lo ejecutado | bar: Ene to Dic
Desviación de cumplimiento | 6.173% | 16.05% | 25.93% | 35.8% | 46.91% | 55.56% | 62.96% | 69.14% | 77.78% | 85.19% | 93.83% | 100%

## CRONOGRAMA JORNADA COCOLA (hidden)
PROGRAMACION PRIMERA JORNADA DE CONVIVENCIAL LABORAL EPA-2017 TE GUSTA ESTE TRATO= " TENGAMOS UN BUEN TRATO " CONVIVIR PARA VIVIR "UNIDOS POR LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO"
HORA | ACTIVIDAD A REALIZAR | RESPONSABLE | VALOR A GENERAR | RECURSOS FINANCIEROS Y TECNICOS | EJECUCION
8:30 AM A 9:00 AM | Apertura de la Primera jornada de Convivencia Laboral por parte de la Directora General y un integrante del Comité de Convivencia y presentacion del orden del dia | Directora General- Islena Guardo | Respeto por escuchar a los demas y puntualidad | Ayudas audiovisuales | 100%
9:00 am a 10:30 am | CINEPA- Se proyecta la pelicula " " para que los funcionarios de la entidad aprovechen este espacio de esparcimiento dentro de la entidad | Pedro Borre- Martha Herrera | respeto- amor- solidaridad | TV- Pelicula-Crispetas y refrigerios | 100%
10:30 AM A 12:00 PM | Se realiza capacitacion sobre Acoso Laboral y Riesgo Psicosocial por parte de la ARL Colmena | XXXX | Respeto- solidaridad | Ayudas audiovisuales | 100%
12:00 PM A 2:00 PM | Se compartira Almuerzo con los funcionarios de la entidad | Martha Herrera - Islena Guardo-Pedro Borre- Edgar Vallejo | Compañerismo | Almuerzos para 24 personas | 100%
2:00 PM A 3:30 PM | Jornada de abrazos para los funcionarios de la entidad "los abrazos sanadores " | Liliana Hostia-Yuranis Romero-Islena Guardo-Daniela Roman | Amor-respeto-Compañerismo | Sueteres marcados del comité | 100%
3:30 PM-4:30 PM | Jornada de juegos internos con rifas a los participantes | Pedro Borre- Martha Herrera | Respeto-tolerancia -dominio | Rifas de suvenirs y sueteres del Comité de Convivencia | 100%
4:30 A 5:00 PM | Cierre de la jornada con los miembros del Comité | Pedro Borre- Martha Herrera | Respeto | Ayudas audiovisuales | 100%
5:00 PM A 6:30 PM | Se realiza partido de Microfutbol con los integrantes del comité y demas funcionarios | Pedro Borre- Martha Herrera - Edgar Vallego | respeto-compromiso | Cancha Barrio Manga | 100%